## Sheet1
Приложение к постановлению № 414 от 27. 05.2021г. Утвержден постановлением администрации Никольского муниципального района от 28.12.2020г. № 1225
План реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы" на 2021 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия/ контрольного события |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.)
|  | начала реализации | окончание реализации (наступление контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя характеризующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе:
[9 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | бюджет сельских поселений | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях Муниципального района | [5 empty] | Участник | 2 | 4284 | 190 | 2658.9 | 149.9 | 0 | 1285.2
1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продоврльственных ресурсов и обслуживающим банком | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Вовлечение в программу граждан на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 2 | х | х | х | х | х | х
1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь, с момента подписания Договора | декабрь, по окончании срока договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе. Закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 2 | 4284 | 190 | 2658.9 | 149.9 | 0 | 1285.2
2. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь, с момента подписания Свдетельства | декабрь, по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства, контроль за целевым использованием денежных средств | Количество участников программы | Участник | 2 | х | х | х | х | х | х
2.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник | 2 | х | х | х | х | х | х
3. Основное мероприятие 2 Реализация общественно — значимых проектов по благоустройству сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  | Проект | Ед. | 1 | 500 | 330.3 | 19.7 | 0 | 100 | 50
3.1.Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности к благоустройству сельских территорий, создание на территории поселения детских, спортивно - игровых площадок | Сельские поселения (Кемское сельское поселение) | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей, вовлечение и приобщение детей к спортивным мероприятиям | Проект | Ед. | 1 | 500 | 330.3 | 19.7 | 0 | 100 | 50
4. Информационно-консультационное направление и поддержка
4.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанных с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия проживания | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 6 | х | х | х | х | х | х
4.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам благоустройства и комплексного развития сельских территорий, с участием представителей администрации, глав поселений. | Отдел сельского хозяйства УНХК администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе КРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. | 8 | х | х | х | х | х | х
Итого: | [6 empty] | х | 4784 | 520.3 | 2678.6 | 149.9 | 100 | 1335.2