

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 года № 1026

г. Никольск

Об утверждении Плана реализациимуниципальной

программы «Кадровая политика

в сфере здравоохранения Никольского

муниципального района

на 2016-2020 годы» на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года № 831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского района Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы» на 2017 год (прилагается).

2. Контроль исполнения постановления возложить на  заместителя руководителя администрации района В. М. Корепина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского муниципального района.

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Приложение

к постановлению

администрации Никольского

муниципального района

от 14.11.2017г.№ 1026

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района

на 2016-2020 годы» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | | | | | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации(наступления контрольного события) | Краткое описание, результат | Наименование показателя, характеризующего результат | Единица измерения | Значение показателя | | Всего | В том числе | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | Субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Средства организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Мероприятие 1. Предоставление жилья медицинским работникам** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. проведение капитального ремонта для предоставления привлекаемому медперсоналу из других регионов и молодым специалистам после окончания медицинских ВУЗов | Администрация Никольского муниципального района | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Никольского муниципального района | Укомплектованность врачебных должностей в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | шт. | 1 | | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 2. Оказание социальной поддержки студентам** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1. Выплата стипендии студентам высших медицинских учебных заведений | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | Повышение качества медицинской помощи | Обеспечение специалистами с высшим медицинским образованием | чел. | 6 | 288,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 |
| 2.2. Выплата стипендии студентам средних медицинских учебных заведений | Администрация Никольского муниципального района | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | Обеспечение специалистами со средним медицинским образованием | чел. | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Оплата образовательной услуги в сфере профессионального образования по обучению в ординатуре врача – ординатора | Администрация Никольского муниципального района | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | Обеспечение специалистами с высшим медицинским образованием | чел. | 1 | 100,3 | | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Выплата компенсации расходов по переезду специалистов | Администрация Никольского муниципального района | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | Обеспечение специалистами со средним и высшим медицинским образованием | чел. | 1 | 15,0 | | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Компенсация расходов по договору найма жилого помещения | БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» | Январь 2017г. | 31 декабря 2017г. | чел. | 2 | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| **Итого:** | | | | | | | | **548,3** | | **200,3** |  |  |  | **348,0** |