АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2016 года		                                                                                    № 1031

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации

Никольского муниципального района №366  от 02.06.2016года

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Никольского

муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года» на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года № 831 “Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского района Вологодской области”

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению №366 от 02.06.2016года «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год» изложить в новой редакции  (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района.

Глава района					В.В. Панов

Приложение

к постановлению администрации Никольского

муниципального района от 02.06.2016г.№ 336

П Л А Н

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | окончания реализации (наступле-ния контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измере-ния | значение показателя | всего | в том числе из: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  | Участник | 1 | 1328,9 | 432,2 | 451,6 | 46,5 | 398,6 |  |
| 1.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и обслуживающим банком. | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | март | декабрь | Вовлечение в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условий проживания. | Количество участников программы | Участник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1.2. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | С момента подписа- ния договора - 3 года | По окончании срока действия договора | Поддержка уровня жизни граждан на селе, закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 1 | 1328,9 | 432,2 | 451,6 | 46,5 | 398,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  | Участник | 2 | 2141,1 | 696,2 | 727,6 | 74,9 | 642,4 |  |
| 2.1. Координация взаимодействия между участником программы, Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и обслуживающим банком. | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | март | декабрь | Вовлечение в программу молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий проживания | Количество участников программы | Участник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1179,14 | 121,45 | 1371,00 |
| 2.2. Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельских поселениях | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | С момента подписания договора – 3 года | По окончании срока действия договора | Поддержка уровня жизни молодых семей и молодых специалистов на селе, закрепление кадров на селе. | Количество участников программы | Участник | 2 | 2141,1 | 696,2 | 727,6 | 74,9 | 642,4 |  |  |  |  |
| 3. Контроль за целевым использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | Январь, с момента подписания Свидетельства - год | Декабрь, по окончании срока использования Свидетельства | Выезд на объекты строительства совместно с архитектором района, контроль за целевым использованием денежных средств. | Количество участников программы | Участник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. Предоставление отчетности в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Ежемесячная и квартальная отчетность по расходованию средств | Количество участников программы | Участник. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений |  |  |  |  |  | Ед. | 3 | 1550,0 | 441,6 | 488,4 | 350,0 | 270,0 |  |
| 4.1.Общественно значимый некоммерческий проект, направленный на привлечение общественности по обустройству территорий ,создание на территории поселения детских, спортивно-игровых площадок. | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района, Сельские поселения района | январь | декабрь | Благоустройство территории, создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей |  | Ед. | 2 | 1350,0 | 384,6 | 425,4 | 300,0 | 240,0 |  |
| 4.1.1 Создание и обустройство “Спортивной площадки “Азарт” в д. Кожаево Краснополянского сельского поселения | Краснополянское сельское поселение | январь | декабрь | создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей | Количество детей | Ед. | 381 | 900,0 | 256,4 | 283,6 | 220,0 | 140,0 |  |
| 4.1.2. Создание и обустройство “Детской спортивно-игровой площадки “Радость” в д. Дор Краснополянского сельского поселенияи | Краснополянское сельское поселение | январь | декабрь | создание условий для проведения досуга и занятия спортом детей | Количество детей | Ед. | 136 | 450,0 | 128,2 | 141,8 | 80,0 | 100,0 |  |
| 4.2. Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел | Сельские поселения района | январь | декабрь | Содействие духовному развитию подрастающего поколения |  | Ед.. | 1 | 200,0 | 57,0 | 63,0 | 50,0 | 30,0 |  |
| 4.2.1. Организация сельского краеведческого музея им. Бетехтина в д. Аргуново Аргуновского сельского поселения | Аргуновское сельское поселение | январь | декабрь | Создание условий для увековечивания и сохранения памяти о знаменитом земляке-генерале армии А.В. Бетехтине, Обеспечение преемственности поколений и сохранение лучших традиций Аргуновского края | Количество посещений | Ед. | 1150 | 200,0 | 57,0 | 63,0 | 50,0 | 30,0 |  |
| 4. Информационно- консультационное направление и поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Консультирование граждан по вопросам программы, связанным с постановкой на учет, желающих участвовать в программе и улучшить жилищные условия проживания | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального района | январь | декабрь | Стимуляция вовлечения в программу жителей сельских территорий на улучшение жилищных условия проживания, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приоритет- работающие в АПК) | Количество обращений о намерении участвовать в программе | Ед. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Организация совещаний, «круглых столов», пресс-конференций по вопросам участия и развития грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, с участием представителей администрации, глав сельских поселений. | Отдел сельского хозяйства Администрации Никольского муниципального район | январь | декабрь | Обсуждение значимых вопросов по участию в программе УРСТ. Эффективность реализации программы | Количество проведенных совещаний, круглых столов, семинаров | Ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 5020 | 1570,0 | 1667,6 | 471,4 | 1311,1 |  |