АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018 года		                                                                                 № 456

г. Никольск

О внесении изменений в Постановление

администрации Никольского муниципального района

от 07.03.2018 г № 197 «Об утверждении Плана

мероприятий («Дорожной карты») по централизации

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в

органах местного самоуправления района, казенных и

бюджетных учреждениях Никольского муниципального

района»

В целях исполнения Поручения Губернатора области Пор. 01-083/18 «Об обеспечении организации ведения бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Постановление Администрации Никольского муниципального района от 07.03.2018 г № 197 « Об утверждении Плана мероприятий (Дорожной карты») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях Никольского муниципального района» (далее – Постановление):

1.1 В п.3  Постановления слова « к 1 июля 2020 года» заменить словами «к 1 июля 2019 года».

  - В приложении к Постановлению разделы 3 и 4 изложить в новой редакции:

## «3.  Основные количественные характеристики централизации бюджетного учета и отчетности

| № | Наименование | Единица | I этап | II этап | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | 2018 | 2019-2020 год | достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество органов местного самоуправления района, казенных, бюджетных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности: |  | 42 |  |  |
| 1.1. | Органы местного самоуправления района | ед. | 3 |  |  |
| 1.2. | Бюджетные учреждения | ед. | 34 |  |  |
| 1.3. | Казенные учреждения | ед. | 3 |  |  |
| 1.4 | Отраслевые организации в составе администрации | ед. | 2 |  |  |
| 2. | Количество органов местного самоуправления поселений, бюджетных учреждений, передавших функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности: |  | 17 |  |  |
| 2.1. | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений | ед. | 8 |  |  |
| 2.2. | Бюджетные учреждения | ед. | 9 |  |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» |
| 1.1. | Мониторинг сложившегося процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности: наличие (отсутствие) отраслевых централизованных бухгалтерий; эксплуатирование информационных систем (программ) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности; проведение анализа функциональной структуры централизованных бухгалтерий и финансово- экономических служб поселений, органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений; изучение практик в других районах области по осуществлению процесса централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности; -определение концептуальной модели централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Финансовое управление | апрель 2018 года | аналитическая записка на имя Главы района |
| 1.2. | Мониторинг нормативных правовых актов администрации района и сельских поселений, требующих внесения изменений в связи с организацией централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Юридический отдел администрации Никольского муниципального района | апрель 2018 года | предложения, направленные в адрес поселений, структурных подразделений администрации района |
| 1.3. | Создание казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» (далее - ЦБУ) на базе казенного учреждения централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений культуры Никольского муниципального района. Учредитель - администрация Никольского муниципального района | администрация Никольского муниципального района, Финансовое управление Никольского муниципального района | 2 квартал 2018 года | Принятие постановления Администрации Никольского муниципального района по созданию казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Никольского муниципального района» |
| 1.4. | Внесение изменений в учредительные документы | администрация Никольского муниципального района, руководитель ЦБУ | 2 квартал 2018 года | Приказы учреждения |
| 1.5. | Разработка структуры учреждения, штатного расписания; закрепления имущества на праве оперативного управления; разработки учетной политики; графика документооборота; должностных инструкций | Руководитель ЦБУ, Финансовое управление Никольского муниципального района, Комитет по управлению имуществом администрации Никольского муниципального района | 3 квартал 2018 года | Приказы учреждения |
| 2. | Организация поэтапной централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 2.1. | Подготовительный этап по передаче функций: - издание распорядительного акта о передаче функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ и утверждение графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ; - разработка типового соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с ЦБУ; - заключение соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (далее - Соглашение) и акта приема - передачи бухгалтерских документов с ЦБУ; - перенос копии учетных баз данных от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в ЦБУ; - передача дел от органов местного самоуправления, муниципальных учреждений в ЦБУ | администрация Никольского муниципального района, руководитель ЦБУ Руководитель ЦБУ Руководители ЦБУ, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; ЦБУ, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения; Руководители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Июль-август 2018 года Июль-октябрь 2018 года В соответствии с Графиком передачи функций; В соответствии с Графиком передачи функций; В соответствии со сроками, установленными Соглашением | Постановление Администрации Никольского муниципального района о передаче функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ и утверждение графика передачи функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в ЦБУ (далее -график передачи функций) Типовое соглашение о передаче функций по ведению бюджетного учета Подписание Соглашений и акта приема - передачи бухгалтерских документов с ЦБУ; Обеспечение переноса копий учетных баз данных; Обеспечение передачи дел |
| 2.2. | Передача функций по бюджетному (бухгалтерскому) учету в ЦБУ |
| 2.2.1 | I этап |  |  |  |
|  | Отрасль культуры: Отраслевые организации в составе администрации района (1) бюджетные учреждения (3); казенное -2 Органы местного самоуправления района (3) Бюджетные учреждения, подведомственные администрации района (3) | Руководители отраслевых организаций в составе администрации района, руководитель ЦБУ; администрация Никольского муниципального района, руководители органов местного самоуправления района, ЦБ | 2 квартал 2018 года 3 квартал 2018 года | Перевод в ЦБУ отраслевых организаций и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; Перевод в ЦБУ органов местного самоуправления района, бюджетных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; |
| 2.2.2 | Отрасль образование: Отраслевые организации в составе администрации района (1) бюджетные учреждения (28); казенное -1 МО г.Никольск и сельские поселения: Органы местного самоуправления МО г.Никольск и сельских поселений (8) бюджетные учреждения (9) | Руководители отраслевых организаций в составе администрации района, руководитель ЦБУ Руководители органов местного самоуправления МО г.Никольск и сельских поселений, руководитель ЦБУ | 3 квартал 2018 года 4 квартал 2018 года | Перевод в ЦБУ отраслевых организаций и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций; Перевод в ЦБУ органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в соответствии с Графиком передачи функций |
| 3. | Внедрение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 3.1. | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Никольского муниципального района (далее - ЕЦИС) | ЦБУ, Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района | Второе полугодие 2018 года | Приобретение единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |
| 3.2. | Подготовка правового акта об утверждении положения о ЕЦИС | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района | Июнь 2018 года | Постановление Администрации Никольского муниципального района |
| 3.3. | Проведение анализа парка компьютерной техники и оргтехники на возможность использования при работе в ЕЦИС и составление плана обновления | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района совместно с ЦБУ, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями; Отдел учета и отчетности Финансового управления Никольского муниципального района; | 2018 год | План обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.4. | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | Отделом по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района, ЦБУ, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения; Отдел учета и отчетности Финансового управления Никольского муниципального района | В сроки, установленные Планом обновления компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС | Приобретение компьютерной техники и оргтехники для работы в ЕЦИС |
| 3.5. | Организация технического сопровождения ЕЦИС | Отдел по информационным технологиям и защите информации администрации Никольского муниципального района, ЦБУ | С 2019 года ежегодно | Поддержание программного продукта в непрерывном рабочем состоянии |
| 4. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС |
| 4.1. | Подготовка и переподготовка специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС | Руководитель ЦБУ | 2018 - 2019 г.г. | Проведение подготовки и переподготовки специалистов ЦБУ с учетом новых требований организации ЕЦИС |
| 5. | Повышение эффективности бюджетных расходов |
| 5.1. | Оптимизация численности органов местного самоуправления, казенных и бюджетных учреждений | Органы местного самоуправления, казенные, бюджетные учреждения, органы местного самоуправления городских и сельских поселений | 2018 - 2020 г.г. | Сокращение штатной численности (работников бухгалтерских служб) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений - 11ед. |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации

Никольского муниципального  района                                                     А.Н. Баданина