**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

 **за 2016 год**

Согласовано:

 ВРИП руководителя администрации

Никольского муниципального района А.Н. Баданина

Исполнитель: заведующий отделом экономического

анализа и планирования социального развития Администрации

Никольского муниципального района Юденко В.С.

**2017 г**

**Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

**за 2016 год**

Муниципальные программы представляют комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств Никольского муниципального района, эффективное решение приоритетных стратегических задач социального, экономического, экологического развития Никольского муниципального района.

 В соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года №831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области» (с изменениями) отделом экономического анализа и планирования социального развития администрации Никольского муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год.

Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

 В соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района №731 от 23.09.2015 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2016 год» (с изменениями) в состав входит 14 программ, реализуемых в Никольском муниципальном районе.

 Для подготовки сводного доклада были рассмотрены все 14 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 году.

Восемь муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, повышение социальной активности молодежи.

Реализация шести муниципальных программ способствует экономическому развитию района, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

 Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год был запланирован на сумму 463587,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7877,8 тыс. рублей, областного бюджета 246810,9 тыс. рублей, районного бюджета 196200,4 тыс.рублей, бюджеты поселений 1708,68 тыс. рублей, внебюджетных источников 10989,6 тыс.рублей.

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 459658,80 тыс. рублей (99,1 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета 6096,8 тыс.рублей (77,4 %), областного бюджета 245079,4 тыс.рублей (99,3 %). Из районного бюджета израсходовано 196421,2 тыс. рублей (100,1 %), бюджеты поселений 1743,8 (102,0 %). Внебюджетных средств поступило 10317,6 тыс.рублей (93,9 %).

 Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы (ЭГП общ ):

Значение показателя ЭГП общ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя ЭГП общ от 2,0 до 1,9 –программа частично эффективна;

Значение показателя ЭГП общ менее 1,9 –программа неэффективна.

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице №1.

 Таблица № 1

| N п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ , % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | 100 | 2,01 |
|  2 | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы | 100 | 2,15 |
| 3 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 гг | 100 | 1,63 |
| 4 | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы | 98,1 | 2,14 |
| 5 |  Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2015—2020 годы | 100 | 2,14 |
| 6 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе | 100 | 2,02 |
| 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы | 100,04 | 2,26 |
| 8 | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | 100 | 1,998 |
| 9 | «Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015-2020 годы» | 112 | 1,79 |
| 10 | «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы» | 100 | 4,58 |
| 11. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2106 -2018 годы | 86,2 | 2,3 |
| 12. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2020 гг | 100 | 2,02 |
| 13. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2020 годы | 100 | 1,94 |
| 14. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе ( исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | - | - |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2016 год**

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1. | Развитие образования Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Управление образования Никольского муниципального района. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составил **336 740,2** тыс. руб. или 100% от запланированного.Подпрограмма 1.  **«Развитие дошкольного образования».**Из 5 запланированных индикаторов все показатели достигнуты. В рамках подпрограммы:- 78,7 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;- Система видеонаблюдения установлена в МБДОУ «Детский сад № 2 «Березка», МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»;- Дошкольными образовательными учреждениями приобретены компьютерная техника, учебные пособия, игровые материалы;- Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (4 ребенка);- Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации (957 человек).Подпрограмма 2 **. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**Из 11 запланированных индикаторов 10 выполнены.В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: - 75,5 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;- Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (1 873 человека);- Предоставление питания детям с ограниченными возможностями здоровья (52 ребенка); - Приобретение учебников для общеобразовательных организаций (7 506 экземпляров);- МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска», МБОУ «Борковская СОШ», МБОУ «Кожаевская ООШ», МБОУ «Зеленцовская ООШ», МБОУ ДОД «Никольская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Никольский ЦВР» оснащены техническими средствами, предназначенными для вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны (ПАК «Стрелец- Мониторинг»);- Оснащение школьного транспорта тахографами – цифровыми устройствами, контролирующими режим работы и отдыха водителя;- Приобретение столового оборудования в МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска» (столы разделочные, стеллаж металлический, ванна моечная, вытяжная система, витрина), МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» (двухсекционная мойка);- Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Кожаевская ООШ», капитальный ремонт помещений под устройство буфета в здании МБОУ «СОШ № 1 г. Никольска»;- Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (723 человека);- Обеспечение ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных (6 человек);- Предоставлены единовременные выплаты двум педагогическим работникам в, проживающим и работающим в сельской местности.Подпрограмма 3. «**Обеспечение реализации подпрограмм»**. Из 2 запланированных индикаторов все достигнуты.В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,01 –программа эффективна.** Рекомендуется: Провести анализ системы целевых показателей программы (подпрограммы) и внести соответствующие изменения в программу (подпрограмму) на предмет уточнения целевых показателей, в соответствии с подпунктом 8.3.2. пункта 8.3. постановления администрации Никольского муниципального района № 831 от 06.08.2014 года.  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорту администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренный объем финансирования в 2016 году - **6369,6 тыс. руб.,** фактически освоено - **6369,6 тыс. руб..** В течение 2016 года в программу вносились изменения. 5 запланированных показателя выполнены. На эффективность программы показывают результативные значения целевых показателей: увеличение доли населения района, систематически занимающегося ФК и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся ФК и спортом, в общей численности обучающихся; увеличение количества участников районных физкультурных и спортивных мероприятий. В течение года было проведено 52 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 3833 жителя района. Спортсмены района учувствовали в 24 областных соревнованиях. Выступая на областных соревнованиях: команда юношей 1998-1999 г.р. стала чемпионом Вологодской области по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; неоднократно становились чемпионами области по лыжным гонкам среди юношей среднего возраста; 1 и 3 места Всероссийского турнира по самбо на призы АНО ДРОЗД-Череповец; 2 место Первенства Вологодской области по самбо.  В целом сфера физической культуры и спорта испытывает недостаток финансирования, в части приобретения необходимого спортивного инвентаря и оборудования для подготовки спортивного резерва, а также в части увеличения количества выездов на областные мероприятия.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,15 –программа эффективна.** |
| 3. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2020 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составил **132,7 тыс. рублей.** Фактическое использование средств **132,7 тыс. руб**. или 100 % к запланированному значению. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»;** Из 16 запланированных показателей 7 выполнены.В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечение различные специалистов. КДН выявлено и поставлено на профилактический учет 20 несовершеннолетних, 40 семей. МЦ «Поколение» приобретена военная форма и макет автомата «Калашников» для военно-патриотического клуба «Воин».БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района проведены акции:«Вологодчина против семейного насилия»; «Приемная для молодежи». В 2016 года работало 11 добровольных народных дружин совместно с ОМВД России по Никольскому району, 4 дружинника получили поощрения. Проведены работы по обслуживанию систем видеонаблюдения.Подпрограмма 2: **«Безопасность дорожного движения»;**Из 5 запланированных показателей все выполнены.В рамках подпрограммы ОМВД России по Никольскому району проведены акции: «Безопасное колесо», «Светофор собирает друзей». Изготовлены и распространены среди населения района 200 карманных календарей и 300 закладок профилактической направленности.Подпрограмма 3: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».**Из 7 запланированных показателей 2 выполнены.В рамках мероприятий подпрограммы оформлена подписка на периодические издания: «Защити меня», «Мир детей и подростков», «Наша молодежь», «Патриот отечества», «Человек и закон». В образовательных учреждения Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечение различных специалистов, проводились разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. МЦ «Поколение» организовал временное трудоустройство несовершинолетних.БУ СО «КЦСОН» проведены мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения и наркомании: беседы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, психолого-педагогическое консультирование граждан по «телефону доверия» по вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, проведение дискуссий, показ презентаций в профилактической группе. Проведен районный конкурс по пропаганде здорового образа жизни «Перекресток семи дорог» в котором приняло участие 45 детей, посещающие оздоровительные лагеря. В рамках конкурса проводились следующие мероприятия: показ фильмов антинаркотической направленности в районной библиотеке, учреждениях культуры, проведение тематических мероприятий. ОМВД России по Никольскому району проведены комплексные мероприятия по борьбе с наркотиками с привлечением общественности, несовершеннолетних и молодежи. Проведена оперативно-профилактическая операция «Мак» с целью выявления мест хранения, изготовления, распространения и потребления наркотиков.В БП ОУ ВО «Тотеский политехнических колледж» (г. Никольск) прошел показ фильмов о влиянии наркотических средств на нервную систему и психику вместе с полицией и психиатром проводились обсуждения фильмов.  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,63–программа не эффективна.** Рекомендуется: Провести анализ системы целевых показателей программы (подпрограммы) и внести соответствующие изменения в программу (подпрограмму) на предмет уточнения целевых показателей, в соответствии с подпунктом 8.3.2. пункта 8.3. постановления администрации Никольского муниципального района № 831 от 06.08.2014 года.  |
| 4. | Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2020 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по делам культуры Никольского муниципального района. Основной целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационно, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2016 год составляет **-35632,1 тыс.руб**., фактический объем финансирования в 2016 году составил -**34960,1 тыс.руб.,** или 98,1 % от запланированного. Фактический объем финансирования сокращен по причине невыполнения поступлений от внебюджетных источников (план 3772,5 тыс. руб., факт 3100,5 тыс. руб. или 82,2%).  Мероприятия муниципальной программы включены в пять подпрограмм. Подпрограмма 1: **«Сохранений и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети Интернет».**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигнуты.Реализован проект «Село родное»: проведение народных традиционных праздников в поселениях района. Проведение XVIII Межрегиональной Никольской Ильинской ярмарки (Г. Никольск) и районного праздника «Глинушка» (на базе Центра туризма и ремесел деревни Кривяцкое). Организовано участие в творческих лабораториях, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов, конференции по вопросам совершенствования деятельности учреждений. Подпрограмма 2: **« Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».**Из 4 запланированных показателей, все показатели достигнутыВ рамках подпрограммы:- обучены 6 человек на курсах повышения квалификации в БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры»;-обеспечено участие учреждений культуры в фестивалях, конкурсах. Мероприятиях различного уровня;-организованы мероприятия районного уровня. Подпрограмма 3: **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе».** Из 3 запланированных показателей 2 выполнены. В 2016 году выполнены следующие мероприятия:-создание и увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек;-проводились курсы повышения квалификации библиотечных работников;-введены новые услуги библиотек, такие как дистанционное обслуживание пользователей библиотек через сайт библиотеки, обучение населения основам компьютерной грамотности и навыкам работы на Едином портале государственных услуг, создание документальных фильмов, создание молодежной видеостудии «Своя атмосфера» и т.д.;В рамках программы «электронный гражданин Вологодской области» прошли обучение ИКТ 209 человек.Подпрограмма 4: **«Развитие дополнительного художественного образования».**Из 3 запланированных индикаторов 1 выполнен.Приобретено офисное оборудование, концертная обувь, обеспечено участие в конкурсах, фестивалях районного, регионального, зонального, межрегионального, всероссийского уровней.Подпрограмма 5: **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».** Из 2 запланированных индикаторов, все показатели достигнуты.Достигнут уровень среднемесячной заработной платы по отрасли «Культура», определенный Указом Президента Российской Федерации – 56,6% («Дорожная карта -56,0%).Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,14 – программа эффективна**.Рекомендуется: уточнить значения целевых показателей на 2017 год с учетом результатов 2016 года и внести соответствующие изменения в программу на предмет уточнения целевых показателей в разрезе подпрограмм.   |
| 5. |  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2015—2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и планирования социального развития администрации Никольского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составил -**37,0 тыс.руб**. или 100% от запланированного. В 2016 году в программу вносились изменения. Из 4 запланированных индикаторов все выполнены.  Мероприятия Программы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.Проведены мероприятия, направленные на привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность:-проведено торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства;-проведен двухэтапный районный конкурс «Лучший молодой предприниматель Никольского района 2016», в котором приняли участие 12 конкурсантов. -на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМП;-проводились индивидуальные консультации всем обратившимся субъектам МСП;-проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМП.  Выполнение мероприятий, предусмотренных в рамках данной программы, способствует созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе, снижению напряженности на рынке труда, повышению благосостояния населения, динамичного и устойчивого экономического роста. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,14–программа эффективна.**В целях поддержки и развития малого предпринимательства на территории Никольского района предлагается продолжить реализацию муниципальной программы **«**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Никольском муниципальном районе на 2015 -2020 годы». |
| 6. | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года в Никольском муниципальном районе |  Ответственный исполнитель программы – Отдел сельского хозяйства администрации Никольского муниципального района.  Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 году составил **5020,0 тыс. руб..** Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %. В 2016 году в программу вносились изменения. Из 3 запланированных индикаторов все показатели достигнуты.  Участвовали в программе один гражданин и две молодые семьи и молодые специалисты (количество участников по свидетельствам - 7 человек). Один участник, проживающий в сельской местности, получил субсидию на строительство индивидуального жилого дома общей площадью не менее 54,0 кв. м. (семья из 3 человек).  Две семьи (4 участника) получили субсидию на строительство индивидуальных жилых домов (запланировали построить 87,0 кв. м.). Реализовано три заявленных проекта: «Создание и обустройство спортивно-игровой площадки «Радость» в деревне Дор Краснополянского сельского поселения», «Создание и обустройство спортивной площадки в деревне Кожаево Краснополянского сельского поселения», «Организация сельского краеведческого музея (комнаты) им. Бетехтина в дер. Аргуново Аргуновского сельского поселения».  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,02-программа эффективна.**  |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию администрации Никольского муниципального района.  Запланированный объем финансирования по программе составляет **22052,6** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета 10989,1 тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета 10640,0 тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений 101,881 тыс. руб., прочие межбюджетные из бюджетов поселений на увеличение бюджетов ассигнований Дорожного фонда 321,6 тыс. руб.. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -**100,04 %.** Перевыполнение по источнику софинансирования из бюджетов поселений на 9,12 тыс. руб. 3 запланированных показателя достигнуты. Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. В 2016 году выполнены ремонты по восстановлению асфальто-бетонного покрытия улично-дорожной сети в г. Никольске: по ул. Ленина (360 м); по ул. Красная, между ул. К. Маркса – Михайлова (210 м.); по ул. Красная, между ул. Павлова – 25 Октября (530 м). Выполнены работы по восстановлению водопропускной способности трубопеерездов на автомобильных дорогах: в п. Светлый Ключ, 20 пог. м.; Малиновка – Красавино, 15 пог. м.; Шарженьга – Качуг, 12,5 пог. м. Произведены работы по восстановлению асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги Дьячково – Никольское, 0,1 км. Отремонтирована автомобильная дорога Борок – Демино, 2,0 км. Выполнен ремонт автомобильной дороги Пермас – Дворище, 0,3 км. Произведён ремонт дороги в д. Пантилеево, 0,15 км и в д. Орлово, 0,2 км. Выполнен ремонт моста через реку Шарженьга, в д. Зеленцово, 56 пог. м. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,26-программа эффективна.**  |
| 8. | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2016-2020 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Финансирование мероприятий программы из федерального, областного и районного бюджетов в 2016 году не осуществлялось. Фактический объем финансирования по программе -**300 тыс. руб.**, 100 % запланированного, за счет собственных средств БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Из 5 запланированных целевых показателей 2 выполнены.По 6 договорам, заключенными со студентами, предоставлено финансирование из средств приносящей доход деятельности БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,998 -программа частично эффективна.**  |
|  9. | «Содействие занятости населения Никольского муниципального района на 2015-2020 годы» |  Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Отделение занятости населения по Никольскому району КУ ВО «ЦЗН Вологодской области», администрации сельских поселений.Запланированный объем финансирования по программе -**225,6 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2016 году составил -**251,6 тыс. руб.**, в том числе бюджеты поселений 219,7 тыс.руб., областной бюджет – 31,9 тыс.руб. Из 2 запланированных показателей все показатели достигнуты. В целях реализации программы в 2016 году были заключены договора по организации проведения оплачиваемых общественных работ с 6 администрациями сельских поселений из 7, трудоустроено 33 человек из 33 запланированных. По организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2016 году заключены договора с администрациями Кемского сельского поселения и Пермасского сельского поселения, трудоустроено 13 человек (выполнение 100%).  Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,79 –программа неэффективна.**Реализация мероприятия по организации общественных работ программы позволила частично обеспечить администрации сельских поселений необходимой рабочей силой, а гражданам, соответствующей работой и доходами. |
| 10. | « Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2018 годы» | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренное финансирование на 2016 год составляет -**595,7 тыс.рублей**, фактический объем финансирования в 2016 году составил -**595,7 тыс.рублей**, или 100% от запланированного.  Фактические значения целевых показателей **по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района»** достигнуты планового значения на 47% (из 15 выполнены 7). В 2016 году в рамках реализации данной подпрограммы выполнены мероприятия по повышению эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии) в жилищном фонде. Приобретены и установлены пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами и входные двери, выполнено технологическое присоединение источника теплоснабжения по адресу: г. Никольск, ул., М. Конева, д. 73.**Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района»**Из 4 запланированных показателей все показатели выполнены.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: -пуско-наладке очистных сооружений канализации Никольской ЦРБ; - обустройство районного полигона ТБО;- ликвидацию несанкционированной свалки д. Нигино и д. Осиново;- сбор ртутьсодержащих отходов на территории района;- исследование питьевой воды; -реализация государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора (субвенция). Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **4,58 –программа эффективна**.  Рекомендуется: Провести анализ системы целевых показателей программы на предмет достижимости запланированных значений, в случае необходимости внести соответствующие изменения в программу на предмет уточнения целевых показателей.  |
| 11. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2106 -2018 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Управление образования Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», отдел по делам культуры Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию.Запланированный объем финансирования по программе - **23798,1 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2016 году составил -**20506,4 тыс. руб.**, в том числе районный бюджет 5603,8 тыс. руб., областной бюджет – 11558,5 тыс.руб., федеральный бюджет- 3344,1 тыс. руб. ( 86,2 %)**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**Из 8 запланированных показателей 6 выполнены.В 2016 году в рамках реализации данной подпрограммы предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом. 173малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили различные виды государственной социальной помощи (единовременная материальная помощь, в том числе на условиях социального контракта, ежемесячное и ежеквартальное социальное пособие). 1 семья (претендент на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья) получила субсидию (519,4 тысяч рублей). Получили единовременную выплату **2** ветерана из федерального бюджета в размере 2547,0 тысяч рублей (приобретены квартиры в г. Вологда и в г. Череповце).**Подпрограмма 2 « Модернизация и развитие социального обслуживания»**Из 8 запланированных показателей 6 выполнены.Организован отдых и оздоровление 135 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей обучающихся в федеральных образовательных учреждениях.**Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы»**Из 6 запланированных показателей 3 выполнены.В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия :- в дневных лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули – 653 чел, в том числе 614 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,- проведена православная эколого-краеведческая экспедиция «Югра» - 36 чел., в том числе 36 детей находящихся в трудной жизненной ситуации, - проведен туристический слет -120 чел, в том числе 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - в свободное от учебы время трудоустроено 202 чел, в том числе 202 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации,- в районном смотре-конкурсе деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» в 2016 году приняли участие 11 учреждений, по итогам областного смотра-конкурса «Горизонты лета» БУ СО «КЦСОН» награжден дипломом 1 степени в номинации «Лучшая интегрированная программа организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания».**Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения. Обеспечение проведения мероприятий в области социальной политики»** Из 2 запланированных показателей все показатели выполнены.Проводились социально-значимые мероприятия в области социальной политики, к участию в которых активно привлекаются жители района. На обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения Никольского муниципального района, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы выделено и потрачено 980,9 тысяч рублей (976,9 тысяч рублей — областной бюджет, 4,0 тысяч рублей — районный бюджет).Индекс общей эффективности программы составил **2,3- программа эффективна.** |
| 12. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016 -2020 гг | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Общее финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано -**1648,3 тыс.руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме -**1648,3 тыс.руб**. или 100 процентов от запланированного.Основные мероприятия программы, проведенные в 2016 году:-организация и проведение мероприятий с молодежью и детьми;-создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;-активизация и развитие волонтерского движения на территории района;-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;-поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.Фактические значения целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Индекс общей эффективности программы составил **2,02- программа эффективна.**Реализация мероприятий программы способствовала созданию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений. |
| 13. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016 -2020 годы | Ответственный исполнитель программы – Финансовое управление Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2016 год составляет -**31035,5 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2016 году составил -**31035,5 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Из 7 запланированных показателей 5 выполнены. В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:-разработана нормативно-правовая база по укреплению доходного потенциала бюджета района и плана мероприятий по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств;-проведены заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализация объектов налогообложения (проведено 25 заседаний на районном уровне, 1 выездное заседание, дополнительно на уровне Финансового управления 16 встреч);-по легализации «теневой» заработной платы за 2016 год проведено 27 заседаний, рассмотрено 74 работодателей. Выявлено 295 граждан в отношении которых повышена и легализована заработная плата. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,94 –программа частично эффективна.**  |
| 14. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы - Управление образование Никольского муниципального района.Финансирование по данной программе предусмотрено с 2021 года.  |

 В результате проведенной оценки эффективной признаны 9 программ эффективными, 2 программы частично эффективны и 2 программы не эффективны, в 1 программу не заложено финансирование.

 В связи с этим, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять контроль (оперативный мониторинг) степени достижения целевых показателей и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку мероприятий и целевых показателей, принимать меры по привлечению средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств на софинансирование мероприятий муниципальных программ района.