## Приложение 1
Приложение № 1
к постановлению администрации Никольского муниципального района
От 03.02.2021 года № 51
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Никольского муниципального района, которые подлежат капитальному ремонту в 2019-2021 годы
№ п/п | адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | год ввода в эксплуатацию | материал стен | тип кровли | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД, всего | площадь помещений МКД |  | количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ
[8 empty] | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Никольский район, г. Никольск, ул. Космонавтов, д. 35 | 1986 | Кирпичная | Скатная | 2 | 3 | 935.9 | 401.5 | 534.4 | 48 | 4436097.5517 |  |  |  | 4436097.5517 | 6407.49 | 6407.49 | 2022-12-31
2 | Никольский район, г. Никольск, ул. М.Конева, д. 133 | 1983 | Кирпичная | Скатная | 2 | 3 | 928.3 | 397.3 | 531 | 65 | 4517280.45 |  |  |  | 4517280.45 | 6407.49 | 6407.49 | 2022-12-31
3 | Никольский район, г. Никольск, ул. Восточная, д. 10 | 1978 | Кирпичная | Скатная | 2 | 2 | 776.2 | 62.5 | 713.7 | 24 | 3230656.458 |  |  |  | 3230656.458 | 6407.49 | 6407.49 | 2023-12-31
4 | Никольский район, г. Никольск, ул. Советская, д. 95 | 1978 | Кирпичная | Скатная | 2 | 2 | 707 | 79 | 628 | 23 | 3377772.4284 |  |  |  | 3377772.4284 | 6407.49 | 6407.49 | 2023-12-31
5 | Никольский район, г. Никольск, ул. Заводская, д. 14 | 1973 | Деревянная | Скатная | 2 | 2 | 498.4 | 51.4 | 447 | 29 | 2040144.816 |  |  |  | 2040144.816 | 6407.49 | 6407.49 | 2023-12-31
6 | Никольский район, г. Никольск, ул. Красная, д. 176 | 1973 | Деревянная | Скатная | 2 | 3 | 570.9 | 63.8 | 507.1 | 23 | 2145868.401 |  |  |  | 2145868.401 | 6407.49 | 6407.49 | 2024-12-31
7 | Никольский район, г. Никольск, ул. Конева, д. 133А | 1988 | Кирпичная | Скатная | 3 | 3 | 2404 | 111.7 | 2292.3 | 68 | 5082933.6672 |  |  |  | 5082933.6672 | 6407.49 | 6407.49 | 2024-12-31
Итого | [6 empty] | 6820.7 | 1167.2 | 5653.5 | 280 | 24830753.7723 |  |  |  | 24830753.7723

## Приложение 2
Приложение № 2
к постановлению администрации Никольского муниципального района
От 03.02.2021 года № 51
№ п/п | Год проведения работ | Общая площадь МКД, кв.м. | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, дом |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, руб.
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2022 | 1864.2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8953378.0017 | 8953378.0017
2 | 2023 | 1981.6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8648573.7024 | 8648573.7024
3 | 2024 | 2974.9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7228802.0682 | 7228802.0682

## Приложение 3
Приложение № 3
к постановлению администрации Никольского муниципального района от 03.02.2021 года № 51
района от 03.02.2021 года № 51
Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Никольского муниципального района которые подлежат капитальному ремонту в 2022-2024 годах, по видам работ
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  | другие виды
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | [10 empty] | электрической энергии | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2022
1 | Никольский район, г. Никольск, ул. Космонавтов, д. 35 | 4436097.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.33 | 4436097.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Никольский район, г. Никольск, ул. М.Конева, д. 133 | 4517280.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 4517280.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 8953378.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.33 | 8953378.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023
3 | Никольский район, г. Никольск, ул. Восточная, д. 10 | 3230656.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2 | 3230656.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Никольский район, г. Никольск, ул. Советская, д. 95 | 3377772.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.16 | 3377772.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Никольский район, г. Никольск, ул. Заводская, д. 14 | 2040144.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4 | 2040144.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 8648573.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.76 | 8648573.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024
6 | Никольский район, г. Никольск, ул. Красная, д. 176 | 2145868.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 2145868.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
7 | Никольский район, г. Никольск, ул. Конева, д. 133А | 5082933.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.28 | 5082933.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0
Итого |  | 7228802.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.18 | 7228802.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0