**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель  (наименование) | | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Коэффициент | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Никольского муниципального района от 02.09.2019 года №888** | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, в общей численности школьников | | % | 77,2 | 86,7 | 77,0 | 0,9 | Не осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении. В федеральном статистическом отчете по форме ОО-2 два учреждения поставлены на капитальный ремонт. |
| 1.2. | Численность воспитанников получающих дошкольное образование в муниципальных образовательных учреждениях | | человек | 929 | 1000 | 836 | 0,84 | Контингент обучающихся снижается в связи со снижением рождаемости и миграционными процессами |
| 1.3. | Процент доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет | | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Все желающие дети могут посещать дошкольные учреждения |
| 1.4. | Процент охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования | | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Все желающие дети могут посещать дошкольные учреждения |
| 1.5. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещаю­щих муниципальные организации, осуществляющие образо­вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо­вания, присмотр и уход | | человек | 223 | 220 | 212 | 0,96 | Уменьшение контингента обучающихся происходит в связи со снижением рождаемости |
| 1.6. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и социальной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, же­лающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций нарастающим итогом | | единиц | 1755 | 1960 | 1985 | 1,01 |  |
| 1.7. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа об­ратившихся за получением услуги | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 3 лет | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.9. | Доля воспитанников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями к условиям реализации ООП ДО, | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.10. | Доля дошкольников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.11. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | % | 20,0 | 18,18 | 33,3 | 1,83 |  |
| 1.12. | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | | % | 100 | 95 | 100 | 1,1 |  |
| 1.13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | 33,3 | 33,3 | 42,9 | 1,3 |  |
| 1.14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | | % | 100 | 99 | 100 | 1,01 |  |
| 1.15. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов такого возраста | | % | 100 | 94,5 | 100 | 1,1 |  |
| 1.16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей – инвалидов такого возраста | | % | 70,4 | 45,0 | 75,0 | 1,7 | Большее количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование |
| 1.17. | Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.18. | Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.19. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | | % | 13,5 | 17,6 | 12,4 | 0,7 | Уменьшение количества специалистов в возрасте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях |
| 1.20. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | 0 | 0,9 | 0 | 1 | Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| 1.21. | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | | % | 99,0 | 99,7 | 99,5 | 0,99 |  |
| 1.22. | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.23. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | | % | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1.24. | Количество обучающихся, осуществляющие программы спортивной подготовки | | человек | 22 | 24 | 22 | 0,92 |  |
| 1.25. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест | | человек | 615 | 395 | 609 | 1,54 | Использована возможность пересмотра образовательного уровня дополнительных образовательных программ (стартовый и базовый) |
| 1.26. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям). | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.27. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах:  - число мероприятий | | единиц | 21 | 20 | 20 | 1 |  |
| 1.28. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах:  - число участников мероприятий | | единиц | 198 | 198 | 201 | 1,02 |  |
| 1.29. | Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации. | | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 1.30. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | % | 10 | 7 | 15 | 2,14 |  |
| 1.31. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | % | 7 | 7 | 14 | 2 |  |
| 1.32. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | % | 6 | 4 | 6 | 1,5 |  |
| 1.33. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | | % | 5 | 4 | 5 | 1,25 |  |
| 1.34. | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году | | % | 0 | 7 | 7 | 1 |  |
| 1.35. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | человек | 1325 | 1834 | 1834 | 1 |  |
| 1.36. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | человек | 307 | 440 | 440 | 1 |  |
| 1.37. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | человек | 597 | 814 | 814 | 1 |  |
| 1.38. | Численность детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | человек | 1269 | 1746 | 1746 | 1 |  |
| 1.39. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | | человек | 70 | 280 | 280 | 1 |  |
| 1.40. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования | | человек | 300 | 1400 | 1400 | 1 |  |
| 1.41. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций | | человек | 300 | 1400 | 1400 | 1 |  |
| 1.42. | Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий | | единиц | 15 | 70 | 70 | 1 |  |
| 1.43. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.44. | Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.45. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.46. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.47. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.48. | количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | | чел. | 2 | 4 | 4 | 1 |  |
| 1.49. | численность обучающихся общеобразовательной организации, охваченных образовательными программами общего образования естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» | | чел. | 180 | 277 | 277 | 1 |  |
| 1.50. | численность детей, обучающихся программам дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей на базе центра «Точка роста» | | чел. | 120 | 180 | 180 | 1 |  |
| 1.51. | численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центров «Точка роста» для дистанционного образования | | % | 60 | 90 | 90 | 1 |  |
| 1.52. | доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора | | % | 0 | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.53 | Количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации | | ед. | 0 | 17 | 17 | 1 |  |
|  |  | \*1 принять за выполнение показателя  0,9+0,84+1+1+0,96+1,01+1+1+1+1+1,83+1,1+1,3+1,01+1,1+1,7+1+1+0,70+1+0,99+1+1+0,92+1,54+1+1+1,02+2+2,14+2+1,5+1,25+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=58,81/53=1,109=1,11 | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 1 *«Развитие дошкольного образования»*** | | | | | | |
| 2. | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Процент охвата детей в возрасте 3-7 лет программами дошкольного образования | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2.2. | Удельный вес численности обучающихся в соответ-ствии с федеральным госу-дарственным образо-вательным стандартом | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2.3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | | % | 20 | 18,18 | 33,3 | 1,83 |  |
| 2.4. | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | | % | 100 | 95 | 100 | 1,05 |  |
| 2.5. | Процент доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2.6. | Численность воспи-танников образовательных организаций, получающие услугу дошкольного образования | | человек | 929 | 1000 | 836 | 0,84 | Контингент обучающихся снижается в связи со снижением рождаемости и миграционными процессами |
| 2.7. | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образова-тельную услугу, в общей численности детей от 0 до 3 лет | | % | 100 | 100 | 100 | 1 | Все желающие дети в возрасте от 0 до 3 лет посещают детские образовательные учреждения |
| 2.8. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образова-тельную услугу, из числа нуждающихся в устрой-стве в образовательные учреждения | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2.9. | Доля дошкольников, осваивающих основную образовательную про-грамму дошкольного образования, соответ-ствующую федеральному государственному образо-вательному стандарту | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 2.10. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и социаль-ной помощи родителям (законным представи-телям) детей, а также гражданам, же­лающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-шихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммер-ческих организаций нарастающим итогом | | единиц | 1755 | 1960 | 1985 | 1,01 |  |
| 2.11. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа об­ратившихся за получением услуги | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  |  | = (1+1+1,83+1,05+1+0,84+1+1+1+1,01+1)/11 = 11,73/11=1,066**1,07** | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 2 *«Развитие общего и дополнительного образования детей»*** | | | | | | |
| 3. | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя наполняемость классов в городской местности, чел. | | человек | 20,8 | 23,8 | 20,9 | 0,8 | Снижение контингента обучающихся в городской местности |
| 3.2. | Средняя наполняемость классов в сельской местности | | человек | 6,7 | 6,2 | 6,55 | 1,06 | Снижение контингента обучающихся в сельской местности |
| 3.3. | Доля общеобразо-вательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | | % | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 0,9 | Дистанционное обучение обучающихся (детей-инвалидов) осуществлялось в одном учреждении |
| 3.4. | Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования с исполь-зованием дистанционных образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, кол-во | | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | 33,3 | 33,3 | 42,9 | 1,3 |  |
| 3.6. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | | % | 100 | 99 | 100 | 1,01 | Всем детям-инвалидам созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 3.7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-тельное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста | | % | 70,4 | 45 | 75,0 | 1,7 | Большее количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное образование |
| 3.8. | Количество зданий общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.9. | Количество общеобра-зовательных организаций, осуществляющих образо-вательную деятельность по адаптированным основ-ным общеобразователь-ным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной техно-логической платформы | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.10. | Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников | | % | 77,2 | 86,7 | 77,0 | 0,9 | Не осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении. В федеральном статистическом отчете по форме ОО-2 два учреждения поставлены на капитальный ремонт. |
| 3.11. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государ-ственным образователь-ным стандартам, в общей численности школьников | | % | 99,0 | 99,7 | 99,5 | 0,99 |  |
| 3.12. | Доля учителей, эффек-тивно использующих современные образова-тельные технологии (в том числе информационно- коммуникационные техно-логии) в профес-сиональной деятельности, в общей численности учителей | | % | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 1,02 |  |
| 3.13. | Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского уровня в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 1 |  |
| 3.14. | Удельный вес численности обучающихся, участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения от общей численности обучающихся 9-11 классов | | % | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 1,1 | Большее количество обучающихся 9-11 классов участвуют во всероссийской олимпиаде школьников на заключительном этапе ее проведения |
| 3.15. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (%) | | % | 74,12 | 89,9 | 76,04 | 0,85 |  |
| 3.16. | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района через предоставление именных сертификатов дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | 50 | 50 | 68,4 | 1,37 | Большее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района охвачено дополнительным образованием через предоставление именных сертификатов дополнительного образования |
| 3.17. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | | % | 0 | 1,0 | 0 | 1 | Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| 3.18. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | | % | 13,5 | 17,6 | 12,4 | 0,8 | Уменьшение количества специалистов в возрасте до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях. |
| 3.19. | Количество обучающихся, осуществляющие программы спортивной подготовки | | человек | 22 | 24 | 22 | 0,92 | Уменьшился набор обучающихся на программы спортивной подготовки |
| 3.20. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | | человек | 615 | 395 | 609 | 1,54 | Использована возможность пересмотра образовательного уровня дополнительных образовательных программ (стартовый и базовый) |
| 3.21. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по программам (курсам, модулям) в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  - педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования,  - руководители,  - привлекаемые специалисты, в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др. | | %  %  % | 100  100  100 | 100  100  100 | 100  100  100 | 1 |  |
| 3.22. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»:  - число мероприятий,  - в них участников | | единиц  человек | 21  211 | 20  198 | 19  201 | 1,92 |  |
| 3.23. | Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 3.24. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | % | 10 | 7 | 15 | 2,14 |  |
| 3.25. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | % | 7 | 7 | 14 | 2 |  |
| 3.26. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | % | 6 | 4 | 6 | 1,5 |  |
| 3.27 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | % | 5 | 4 | 5 | 1,25 |  |
| 3.28. | Доля общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды в отчетном году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | % | 0 | 7 | 7 | 1 |  |
| 3.29. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Технология» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 1325 | 1834 | 1834 | 1 |  |
| 3.30. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 307 | 440 | 440 | 1 |  |
| 3.31. | Численность детей, осваивающих учебных предмет «Информатика» на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 597 | 814 | 814 | 1 |  |
| 3.32. | Численность детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 1269 | 1746 | 1746 | 1 |  |
| 3.33. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 70 | 280 | 280 | 1 |  |
| 3.34. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для дистанционного образования в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 300 | 1400 | 1400 | 1 |  |
| 3.35. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | человек | 300 | 1400 | 1400 | 1 |  |
| 3.36. | Количество проведенных на площадке Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» социокультурных мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | единиц | 15 | 70 | 70 | 1 |  |
| 3.37. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.38. | Повышение квалификации иных сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», ежегодно в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.39. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» | | единиц | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 3.40. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в отчетном финансовом году | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.41. | Доля общеобразо-вательных организаций, в которых реализованы мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.42 | Количество общеоб-разовательных орга-низаций, в том числе структурных подраз-делений указанных организаций, осна-щенных государ-ственными символа-ми Российской Феде-рации | | ед. | 0 | 17 | 17 | 1 |  |
|  |  | \*1 принять за выполнение показателя  =(0,8+1,06+0,9+1+1,3+1,01+1,7+1+1+0,9+0,99+1,02+1+1,1+0,85+1,37+1+0,8+0,92+1,54+1+1,92+2+2,14+2+1,5+1,25+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/42=47,08/42=1,1209**1,12** | | | | | | |
|  |  | **Подпрограмма 3 *«Обеспечение реализации подпрограмм»*** | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель | |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля выполненных мероприятий Плана реализации муниципальной программы | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.2. | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования | | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  |  | = (1+1)/2 = 2/2 =**1,0** | | | | | | |

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов фактических расходов:**

Расчет осуществляется по следующей формуле:

ЭБС = БС/БС,

где:

ЭБС – значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БС– кассовое исполнение районного бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

БС– объем средств, утвержденный в районном бюджете на реализацию муниципальной программы.

ЭБС= 650793,1/673907,5=**0,965**

**4. Общая эффективность муниципальной программы (ЭГПОБЩ):**

Значение показателя  более 2,0 муниципальная программа **эффективна**.

С 01.01.2020 года действует муниципальная программа «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Никольского муниципального района от 02.09.2019 года № 888 (с последующими изменениями и дополнениями), которая разработана в соответствии с Решением Представительного Собрания Никольского муниципального района Вологодской области от 14.12.2018 года № 102 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года».

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ   
и наступлении контрольных событий подпрограмм муниципальной программы**

**«Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия <\*> | | |
| начала  реализации | окончания  реализации (наступления контрольного события) | начала  реализации | окончания  реализации (наступления контрольного события) | запланированные | достигнутые | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | |
| 1 | Подпрограмма 1 *«Развитие дошкольного образования»* | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1 Организация предоставления дошкольного и дополнительного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях** | Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 1.1.1. | Контрольное событие 1.1.1. Предоставление субсидии дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 836 детей в возрасте от 0 до 7 лет, получили муниципальную услугу на сумму 141387,8 тыс. руб. |  | | |
| 1.1.2. | Контрольное событие 1.1.2. Проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | Муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | Проведены мероприятия по комплексной безопасности в дошкольных учреждениях на сумму 806,7 тыс. рублей |  | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2. Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 1.2.1. | Контрольное событие 1.2.1.Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Предоставить компенсацию родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные общеобразовательные организации | Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) 760 детей на сумму 4390,0 тыс. рублей |  | | |
| **1.3.** | **Основное мероприятия 1.3. Модернизация региональных систем дошкольного образования** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 1.3.1. | 1.3.1.Обеспечение мер по нормативно- правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГОС, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни дошкольников, обеспечению региональных, национальных и этнокультурных особенностей содержания образования, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования | Управление образования администрации Никольского муниципального района | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Обеспечить меры по нормативно- правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГОС, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни дошкольников, обеспечению региональных, национальных и этнокультурных особенностей содержания образования, поддержке социально-пед. инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования | Обеспечены меры по нормативно- правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГОС, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни дошкольников, обеспечению региональных, национальных и этнокультурных особенностей содержания образования, поддержке социально-пед. инициатив, направленных на развитие муниципальной системы образования в сумме 0,00 рублей |  | | |
| 1.3.2. | Реконструкция зданий образовательных организаций, проведение капитального ремонта, благоустройство территории | Управление образования администрации Никольского муниципального района | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Провести капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения (1 этап) | Проведены капитальные ремонты:  - МБДОУ «Детский сад № 2 «Березка» на сумму 14008,1 тыс. рублей.  - МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка» на сумму 10010,0 тыс. руб. |  | | |
| **1.4.** | **Основное мероприятие 1.4. Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 1.4.1 | Контрольное событие 1.4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечить двухразовым питанием детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования. | 26 дошкольников с ОВЗ обеспечены двухразовым питанием на сумму 441,6 тыс. рублей |  | | |
| 2 | *Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.1.1. | Контрольное мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного ,начального общего, основного общего, среднего общего образования | Общеобразовательные учреждения | Х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного ,начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2177  обучающихся получили муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях района на сумму 297170,0 тыс. рублей |  | | |
| 2.1.2. | Контрольное мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений; создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Общеобразовательные учреждения | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Провести мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели. | Проведены мероприятия по комплексной безопасности на сумму 1040,0 тыс. рублей.  Приобретение оборудования на сумму 2313,0 тыс. руб.  Госэкспертиза (МБОУ «Аргуновская СОШ» на сумму 24,0 тыс. руб. |  | | |
| **2.2.** | **Основное мероприятие 2.2. Предоставление питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся** | Общеобразовательные учреждения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление льготного питания |  |  | | |
| 2.2.1. | Контрольное мероприятие 2.2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». | Общеобразовательные учреждения | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Осуществить финансовое обеспечение льготного питания обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях из числа детей из малоимущих семей, многодетных детей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | 888 обучающихся в течение года были обеспечены льготным питанием на сумму 8206,2 тыс. рублей |  | | |
| **2.3.** | **Основное мероприятие 2.3. Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям- инвалидам** | Общеобразовательные учреждения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.3.1. | Контрольное мероприятие 2.3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования». | Общеобразовательные учреждения | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Предоставить двухразовое питание обучающимся с ОВЗ | Предоставлено двухразовое питание 180 обучающимся с ОВЗ на сумму 1308,9 тыс. рублей до 01.09.2022г.  189 детей на сумму 2418,4 тыс. руб. с 01.09. по 30.12.2022г. |  | | |
| **2.4.** | **Основное мероприятие 2.4. Организация содержания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным программам** | МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.4.1. | Контрольное мероприятие 2.4.1. Предоставление муниципальным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); | МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 60 обучающихся в МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» получили муниципальную услугу на сумму  17567,5 тыс. рублей. |  | | |
| 2.4.2. | Контрольное мероприятие 2.4.2. Проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты ; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | МБОУ «ОШИ с ОВЗ г. Никольска» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Провести мероприятия по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты ; приобретение оборудования, мебели; | Приобретение оборудования на сумму 44,4 тыс. рублей. |  | | |
| **2.5.** | **Основное мероприятие 2.5. Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приёмных семей, имеющих в своём составе трёх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечить социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных в |  |  | | |
| 2.5.1. | Контрольное мероприятие 2.5.1.Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных в соответствии с Законом области от 17.12.2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечить социальную поддержку детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных в | 786 получателям из многодетных семей предоставлены меры социальной поддержки на сумму 3945,4 тыс. рублей. |  | | |
| **2.6.** | **Основное мероприятие 2.6. Дополнительные меры по стимулированию педагогических работников и повышение статуса педагогических работников** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.6.1. | Контрольное мероприятие 2.6.1.Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом области от 17.12.2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечение выплат пед. работникам общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Предоставлены выплаты 2 пед. работникам, работающим в сельской местности на сумму 50,0 тыс. рублей. |  | | |
| 2.6.2. | Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам общеобразовательных организаций Никольского района. | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.7. | **Основное мероприятие 2.8. Организация предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного** **образования детей**. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х |  |  | | |
| 2.7.1. | Контрольное мероприятие 2.8.1.Предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детей, организацию районных мероприятий с детьми и подростками, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях района | Учреждения доп. образования детей (МБОУ ДО «Никольский ЦДО» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ) | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Выполнить муниципальное задания на оказание услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детей, организовать районные мероприятий с детьми и подростками, подготовить методические рекомендации по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях района | 1507 обучающемся предоставлено дополнительное образование на общую сумму расходов 11864,0 тыс. рублей. |  | | |
| 2.7.2. | Контрольное мероприятие 2.8.2. Проведение мероприятий по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | Учреждения доп. образования детей (МБОУ ДО «Никольский ЦДО» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ) | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Провести мероприятия по устранению нарушений надзорных органов, включая капитальный и текущий ремонты; приобретение оборудования, мебели; проведение мероприятий по комплексной безопасности учреждений | В 2 учреждениях дополнительного образования проведены мероприятия по устранению замечаний надзорных органов, проведены мероприятия по комплексной безопасности в МБОУ ДО Никольская ДЮСШ и МБОУ ДО «Никольский ЦДО» на сумму 5833,5 тыс. рублей |  | | |
| 2.7.3. | Контрольное мероприятие 2.8.3. Проведение мероприятий по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва | Учреждение дополнительного образования (МБОУ ДО Никольская ДЮСШ) | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области | 22 обучающихся участвовало в подготовке спортивного резерва на сумму 448,2 тыс. руб. |  | | |
| 2.8. | **Основное мероприятие 2.10. Создание условий для функционирования обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.8.1. | Контрольное мероприятие 2.10.1 Создание условий для функционирования обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Никольский ЦДО» и МБОУ ДО Никольская ДЮСШ) | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечить доступность доп. образования, обеспечить качественными программами дополнительного образования обучающихся с использованием и тиражированием сертификатов дополнительного образования. Охватить дополнительным образованием с использование сертификатов в 2022 году не менее 20 % детей | Охват доп. образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района через предоставление именных сертификатов доп. образования, в общей численности детей данной возрастной группы в 2022 году составляет 68,4%.  на сумму 5072,3 тыс. руб. |  | | |
| 2.9. | **Основное мероприятие 2.11. Пристройка, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) общеобразовательных организаций Никольского муниципального района Субсидия на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно – тепловому режиму, водоснабжению и канализации** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.9.1. | Контрольное мероприятие 11.5.1 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.10. | **Основное мероприятие 12. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.10.1 | Контрольное мероприятие 12.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.11. | **Основное мероприятие 13. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях)** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.11.1 | Контрольное мероприятие 13.1.1 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» | 1651,1 тыс. руб. | | |
| 2.12. | **Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта «Современная школа» (Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2 общеобразовательных учреждениях |  | | |
| 2.12.1 | Контрольное мероприятие 14.1.1.Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | МБОУ «Осиновская ООШ»  МБОУ «Теребаевская ООШ» | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | .Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2 общеобразовательных учреждениях на сумму 3135,4 тыс. рублей. |  | | |
| 2.13. | **Основное мероприятие 15. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.13.1 | Контрольное мероприятие 15.1.1.Обеспечение предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Общеобразовательные организации Никольского муниципального района | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Предоставить бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Предоставленобесплатное горячее питание 823 обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 11822,4 тыс. рублей |  | | |
| 2.14. | **Основное мероприятие 16. Создание условий для обеспечения образовательного процесса в части нераспространения новой коронавирусной инфекции** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.14.1 | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в общеобразовательных организациях области в части оснащения бесконтактными термометрами и рециркуляторами | Общеобразовательные организации Никольского муниципального района | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.15. | **Основное мероприятие 17. «Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных образований области, в том числе структурных подразделений указанных организа-ций, государственными символами Российской Федерации».** | Управление образования администрации Никольского муниципального района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 2.15.1 | количество общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, оснащенных государственными символами Российской Федерации. | Общеобразовательные организации Никольского муниципального района | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | 15 общеобразовательных учреждений оснащены государственными символами Российской Федерации | Общеобразовательные учреждения оснащены государственными символами Российской Федерации на сумму 1496,8 тыс. руб. |  | | |
|  | *Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации подпрограмм»* | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1. Содействие организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на территории Никольского муниципального района, обеспечение методической, хозяйственной, правовой деятельности образовательных организаций.** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 3.1.1. | Контрольное мероприятие 3.1.1.Содействие организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на территории Никольского муниципального района, обеспечение методической, хозяйственной, правовой деятельности образовательных организаций. | Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений» | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями района в сфере образования и эффективности расходования бюджетных средств и управления системой образования района | МКУ «ЦОБУ» обслуживает 27 учреждений. Затраты на содержание МКУ «ЦОБУ» составили 45390,6 тыс. руб. |  | | |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2. Выполнение функций и полномочий Управлением образования администрации Никольского муниципального района** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | | |
| 3.2.1. | Контрольное мероприятие 3.2.1. Выполнение функций и полномочий Управлением образования администрации Никольского муниципального района | Управление образования администрации Никольского муниципального района | х | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Выполнение функций и полномочий Управлением образования администрации Никольского муниципального района | Управлению образования администрации Никольского муниципального района в 2022 году были подведомственны 27 образовательных учреждений. Затраты на содержание Управления образования составили 3768,5 тыс. руб. |  | | |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

<\*\*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ

**О Т Ч Е Т**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

*«Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»*

*утвержденной Постановлением администрации Никольского муниципального района от 02.09.2019 года № 888*

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | | Расходы районного бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования | | | | | | |
| Управление образования администрации Никольского муниципального района | | | | | | |
| Мероприятие: Организация предоставления дошкольного и дополнительного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: Реализация образовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| Количество воспитанников | человек | 1000 | 836 | 146204,1 | 141387,8 | 141387,8 |
| Подпрограмма 2 *«Развитие общего и дополнительного образования детей»* | | | | | | |
| *Управление образования администрации Никольского муниципального района* | | | | | | |
| Мероприятие: *Организация предоставления бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях* | | | | | | |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  Контингент обучающихся | чел. | 2226 | 2177 | 322084,8 | 314737,5 | 314737,5 |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: Реализация основных дополнительных общеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель:  Контингент обучающихся | чел. | 1027 | 1507 | 9823,9 | 12312,2 | 12312,2 |