**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

 **за 2021 год**

Согласовано:

Глава Никольского муниципального района В. В. Панов

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А. Н. Баданина

Исполнитель: заведующий отделом экономического

анализа и стратегического планирования управления НХК

администрации Никольского муниципального района В. С. Корепина

**2022 г.**

**Сводный годовой отчет ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района**

**за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утвержденным постановлением администрации от 06.08.2014 № 831 (с последующими изменениями).

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации Никольского муниципального района от 17.08.2020 года № 765 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского муниципального района на 2021 год» (с последующими изменениями), в 2021 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Никольского муниципального района, а также учитывает положения государственных программ Вологодской области.

Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности и на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Для подготовки сводного доклада были рассмотрены 15 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2021 году. Не подпадает под оценку муниципальная программа «Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы», так как она в 2021 году не финансировалась.

Восемь муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного  образования, создание условий для сохранения культурного наследия  и  устойчивого   развития культурного потенциала, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, создание условий для отдыха и оздоровления детей, обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, повышение социальной активности молодежи.

Реализация восемь муниципальных программ способствует экономическому развитию района, мероприятия данных программ направлены на развитие таких сфер экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, сфера малого и среднего предпринимательства, СОНКО, торговли, дорожное хозяйство, развитие сельских территорий, развитие городской среды, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

 Общий объем финансирования муниципальных программ на 2021 год был запланирован на сумму 920002,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32472,4 тыс. рублей, областного бюджета – 528712,2 тыс. рублей, районного бюджета – \_348842,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты поселений/бюджеты поселений – 4401,5 тыс. руб., внебюджетных источников - 5364,7 тыс. рублей, средства организаций – 15,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 193,9 тыс. руб..

Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней было направлено 919169,7 тыс. рублей (99,91 % от запланированного), в том числе из федерального бюджета – 32444,9 тыс. рублей (99,9 %), областного бюджета – 528177,5 тыс. рублей (99,9%). Из районного бюджета израсходовано 348572,7 тыс. рублей (99,9 %), межбюджетные трансферты поселения/ бюджет поселений 4401,5 тыс. руб. (100,0%), внебюджетные источники 5364,7 тыс. руб. (100,0 %). Средств организаций использовано 15,0 тыс. рублей (100,0 %), безвозмездные поступления 193,4 тыс. руб. (99,7%).

Сумма неосвоенных денежных средств в 2021 году составила 832,8 тыс. руб., 0,09 % от запланированного объема финансирования (федеральный бюджет 27,5 тыс. руб., областной бюджет 534,7 тыс. руб., районный бюджет – 270,10 тыс. руб.) по муниципальным программам «Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы», «Экономическое развитие  Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы», «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы».

 Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы (ЭГП общ ):

Значение показателя ЭГП общ 2,0 и более – программа эффективна;

Значение показателя ЭГП общ от 2,0 до 1,9 –программа частично эффективна;

Значение показателя ЭГП общ менее 1,9 –программа неэффективна.

Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм (при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей оценки по каждой муниципальной программе представлен в таблице №1.

 Таблица № 1

| N п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ , % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 99,91 | 2,08 |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,01 |
| 3 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 99,99 | 2,40 |
| 4 | Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,00 |
| 5 |  Экономическое развитие  Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 99,99 | 2,02 |
| 6 | Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,83 |
| 7 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы | 99,75 | 2,03 |
| 8 | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 1,66 |
| 9 | Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 98,97 | 1,93 |
| 10 | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,13 |
| 11 | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,00 |
| 12 | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | - | - |
| 13 | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,00 |
| 14 | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | 100,0 | 2,00 |
| 15 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-20255 годы | 100,0 | 2,02 |
| 16 | Развитие информационного сообщества в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | 100,0 | 2,00 |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год**

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1. | Развитие образования Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района. Цель муниципальной программы **-** обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики. Предусмотренный объем финансирования в 2021 году – **599680,9** **тыс. руб.,** фактически освоено - **599161,3 тыс. руб.** или **99,9 %** от запланированного.Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.Подпрограмма 1.  **«Развитие дошкольного образования».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 12 индикаторам результативности, 11 из них достигли планового значения. Показатель «Численность воспитанников образовательных организаций, получающие услугу дошкольного образования» не достиг планового значения в связи с тем, что часть обучающихся проживает за пределами района (Факт 1000 чел./План 929 чел.=0,93).  В рамках подпрограммы:- 71,5 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы;-Проведен II этап капитального ремонта МБОУ «Детский сад № 5 «Теремок». -Осуществленмонтаж системы охранной сигнализации в МБДОУ «Кожаевский детский сад «Колосок», МБДОУ «Осиновский детский сад «Колосок», проведена установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) в МБДОУ «Детский сад № 8 «Малышок».-Приобретено оборудование: столы, стеллажи металлические, полки кухонные, стол разделочный, плиты электрические, мясорубки, водонагреватели, мебель детская (столы, стулья, шкафы), огнетушители, холодильное оборудование, ванны моечные, шкаф жаровочный, стиральные машины, насосы водяные.- Оплата питания в дошкольных учреждениях детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (15 детей);- Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации (763 человека).Подпрограмма 2 **. «Развитие общего и дополнительного образования детей».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 41 индикатору результативности, 36 из них достигли планового значения. Показатель «Средняя наполняемость классов в городской местности» не достиг планового значения в связи со снижением контингента обучающихся в городской местности (Факт 20,8 чел./ План 23,7 чел.=0,9). Показатель «Средняя наполняемость классов в сельской местности» не достиг планового значения в связи со снижением контингента обучающихся в сельской местности (Факт 6,3 чел./ План 6,5 чел.=0,97). Показатель «Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности школьников» (Факт 78%/ План 80 %=0,98). Показатель «Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников» (Факт 99 %/ План 99,3 %=0,99), в связи с поэтапным переходом на федеральным государственным образовательным стандартам. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет», в связи с изменением методических рекомендаций по подсчету показателя (Факт 74,12/ План 89,9 чел.=0,82). Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений», в связи с отсутствием молодых специалистов в образовательных учреждениях (Факт 13,5/ План 17,4 чел.=0,8). В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия: - 59,2 % средств подпрограммы направлено на выплату заработной платы.-монтаж системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ №» 1 г.Никольска»; -монтаж системы оповещения людей при пожаре и чрезвычайной ситуации МБОУ «Теребаевская ООШ» и МБОУ «СОШ №1 г. Никольска»; - монтаж системы видеонаблюдения в МБОУ ОШИ с ОВЗ;-приобретение оборудования, основных средств: столовое оборудование (столы, стеллажи металлические, шкафы для хлеба), водонагреватели, электрокипятильники, плита электрическая, мясорубка, весы столовые, морозильники, холодильники, ванна моечная, мебель ученическая (столы, стулья, шкафы, доски классные), учебное спортивное оборудование (бревно гимнастическое, дорожка для прыжков, макет автомата), хоз. оборудование (насосы, баннер, снегоуборочная машина), огнетушители, карты водителя.- предоставлено питания на льготных условиях отдельным категориям обучающихся (920 человека).- предоставлено питание детям с ограниченными возможностями здоровья (189 детей).- Приобретены учебники для общеобразовательных организаций (5327 экземпляра).- Создана (обновлена) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации регионального проекта "Современная школа в МБОУ Борковская СОШ и МБОУ Кожаевская ООШ.-построена и пущена в эксплуатацию столовая и спортзал МБОУ «СОШ №» 1 г.Никольска», благоустроена территория.- С 1 сентября 2021 года в общеобразовательных учреждениях района организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование. **-**Обеспечена социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, из многодетных семей, приемных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой (786 получателя);Подпрограмма 3. «**Обеспечение реализации подпрограмм»**. Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, которые достигли планового значения.В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на содержание Управления образования администрации Никольского муниципального района.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,08 –программа эффективна.**  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы |  Ответственный исполнитель программы – Отдел по физической культуре и спорту и РМП администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Никольского района.  Предусмотренный объем финансирования в 2021 году – **7605,7 тыс. руб.,** фактически освоено - **7605,7 тыс. руб..** Оценка эффективности программы проводилась по 14 индикаторам результативности -12 достигли планового значения. Показатели «Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (Факт 58,0% / План 64,8%= 0,89), «Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от III юношеского до I спортивного разряда и выше, в общем количестве занимающихся в ДЮСШ» (Факт 17,7% / План 21%= 0,84) не достигли планового значения в ввиду действия ограничительных мер в связи с пандемией были отменены ряд спортивно-массовых мероприятий. В течение года было проведено 44 городских и районных спортивных мероприятия, в которых приняли участие 5187 человека. Спортсмены района учувствовали в областных соревнованиях и межрайонных товарищеских встречах.В 2021 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Приняли участие в сдаче норм ГТО 330 человек, из них на знаки отличия сдали: 47- на золотой, 93-на серебряный и 51 на бронзовый, что составляет 58% от принявших участие в сдаче нормативов. По решению Градостроительного совета при Губернаторе Вологодской области О.А. Кувшинникове подготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная документация на капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа расположенного по адресу: Вологодская область, г. Никольск, ул. Советская, д. 161- А. Строительство данного объекта запланировано на 2022 год. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,01 –программа эффективна.** |
| 3. | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района. Основной целью является повышение уровня социальной безопасности граждан на территории Никольского муниципального района.Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил **1691,2 тыс. рублей.** Фактическое использование средств **1691,1 тыс. руб**. или 99,9 % к запланированному значению. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений».**Из 3 запланированных показателей, 3- выполнены. В рамках подпрограммы проведены мероприятия профилактической направленности: беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, проекты, конкурсы по профилактике преступности с привлечение различные специалистов. Комиссией по делам несовершеннолетних проведено 24 заседания КДН и ЗП администрации Никольского района, совместно с ОМВД России Никольского района проведено 44 межведомственных рейдовых мероприятий. БУ СО ВО «КЦСОН» в 2021 году проведено 2 смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в летний каникулярный период для 80 несовершеннолетних, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года проводились мероприятия, на формирование "ЗОЖ", для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГДН ОМВД России по Никольскому району (7 несовершеннолетних) и детей, посещающих занятия группы дневного пребывания на базе отделения по работе с семьей и детьми (дети из семей, находящихся в социально-опасном положении, и « группе социального риска» - 22 человека). Организация работы групп дневного пребывания во внеурочное время. За период 2021 года группу дневного пребывания на базе отделения по работе с семьей и детьми посещали 32 ребенка из семей в трудной жизненной ситуации, из них 4 ребенка из семей, находящихся в социально – опасном положении, 7 детей, состоящих на профилактическом учете в ГДН ОМВД. Коррекционно-развивающие занятия посещал 31 ребенок – инвалид. В волонтерском отряде «По зову сердца» задействовано 15 человек, приемную для молодежи посещали 39 человек, из них 4 человека, состоящие на профилактическом учете в ГДН ОМВД.  Обслуживание АПК «Безопасный город».Подпрограмма 2: **«Безопасность дорожного движения».**Из 2 запланированных показателей, все показатели не достигли планового значения.Показатели «Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц» (План 12/ факт 21 =0,571) и «Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения» (план 7,9/ факт 20,8=0,38) не достигли планового значения.Педагогами общеобразовательных учреждений района ежедневно с учащимися начальных классов проводятся пятиминутки о мерах безопасности на улицах и дорогах, в обязательном порядке на классных часах проводятся беседы по безопасности дорожного движения. Проведение конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо», проведение информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения, организация тематической наружной социальной рекламы (приобретение светоотражающих элементов), приобретение светоотражающих элементов.В целях недопущения нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий с участием детей за 2021 год сотрудниками полиции проводились занятия, беседы, инструктажи по безопасности дорожного движения: в дошкольных образовательных организациях; в учреждениях общего и дополнительного образования; с водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий и других организаций, беседы на родительских собраниях, акции по безопасности дорожного движения, размещались статьи в районной газете "Авангард", на сайте газеты, на страничке газеты Вконтакте, на сайте администрации района, на страничке ОМВД России по Никольскому району Вконтакте, на страничке ОГИБДД ОМВД России по Никольскому району Вконтакте. Подпрограмма 3: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигли планового значения.В учреждениях культуры МКУК «МЦБС Никольского района» распространено 120 экземпляров материал антинаркотической, антиалкогольной направленности и зависимости от психоактивных веществ. Данный материал распространен на мероприятиях МКУК «МЦБС Никольского района» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. В рамках Библиомарафона «Быть здоровым – это стильно» проведено 31 мероприятие, приняли участие 561 человек.  В течение 2021 года вели свою работу 48 клубных формирований, из них для детей до 14 лет - 22 клубных формирования, число участников - 201 человек. Для молодежи от 14 до 35 лет 11 клубных формирований, число участников - 216 человек. В течение 2021 года для детей до 17 лет было проведено 104 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили - 8 014 человек.  В 2021 году были проведены 4 заседания комиссии по профилактике преступлений и антинаркотической комиссии. В образовательных учреждениях Никольского района проводились беседы, классные часы, досуговые и массовые профилактические мероприятия, акции, конкурсы антинаркотической направленности с привлечением различных специалистов (фельдшера, психологи, наркологи), проводятся разъяснительные беседы и родительские собрания по профилактике злоупотребления курительных смесей. Проведены районные конкурсы «Перекресток семи дорог», «Мы за ЗОЖ». БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» фельдшером наркологического кабинета проводятся освидетельствования на наркотическое опьянение, на алкоголь. Также фельдшерами проводятся лекции с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района» проведены профилактические беседы в семьях, находящихся в социально опасном положении. В течение года специалистами осуществлено 117 выходов в семьи. Индивидуально - профилактической работой охвачено 37 семей в СОП, в них 103 ребенка, а также семьи группы риска. Специалистами отделения по работе с семьей и детьми проводились профилактические беседы: "Семья пример всему", "Подростковый алкоголизм", " О серьезном с родителями", а также разработаны и вручены памятки: "Трезвость-норма жизни", "Наркотики - удел слабых", "Жизнь без наркотиков!", "Не отнимай у себя ЗАВТРА", "Мы против наркотиков", "Наркомания -угроза жизни", "Имя беды-НАРКОТИК", "Умей сказать НЕТ!", "Имя беды- АЛКОГОЛЬ". В период 2021 года разработано 148 памяток и буклетов. Проведение мероприятий антинаркотической направленности с детьми, посещающими лагерь дневного пребывания (80 детей). Просмотр и обсуждение мультфильмов с детьми, посещающими лагерь дневного пребывания: «Тайна едкого дыма», направленного на профилактику табакокурения, «Опасное погружение», направленного на профилактику алкоголизма. Проведение мероприятий антинаркотической направленности с детьми, посещающими лагерь дневного пребывания (80 детей). Совместные рейды с субъектами профилактики по выявлению безнадзорности несовершеннолетних. В 2021 году проведено 34 рейда, из них 13 рейдов в ходе операции «Подросток» (общий охват - 517 человек). Во время совместных рейдов специалистами по социальной работе отделения по работе с семьей и детьми осуществлены выходы в 12 общеобразовательных учебных заведений, общий охват составил 616 обучающихся. Деятельность волонтерского отряда "По зову сердца" на базе отделения по работе с семьей и детьми БУ СО ВО "КЦСОН Никольского района", направленная на формирование у подростков высоких нравственных качеств путем ориентации на здоровый образ жизни и оказание социальной помощи незащищенным слоям населения. Волонтеры участвуют в разработке и распространении памяток и буклетов. Во время проведения акции "Сообщи где торгуют смертью" волонтерами разработано и распространено 95 буклетов. Во время проведения Акции «Вологодская область – за трезвый образ жизни» волонтерами разработано и распространено 65 листовок "Трезвый образ жизни - правильный путь". Оформление информационного стенда по профилактике вредных привычек.  ОМВД России по Никольскому району еженедельно в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни проводятся комплексные проверки с привлечением общественности, мест наибольшей концентрации молодежи, несовершеннолетних с целью пресечения распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, в т.ч. подростками, в ходе которых проверяются дискотеки, кафе, парки, иные места концентрации молодежи г. Никольска. Аналогичные мероприятия проводились также и на территориях сельских поселений района. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,40–программа эффективна.**  |
| 4. | Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы |  Ответственный исполнитель программы – Управление культуры и архивный отдел администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационно, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района. Модернизация архивной отрасли Никольского муниципального района и улучшение условий хранения архивных документов.Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет **-55624,8 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2021 году составил -**55624,8 тыс. руб.,** или 100,0% от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в семь подпрограмм.  Подпрограмма 1: **«Сохранений и популяризация нематериального культурного наследия, информационно – методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 9 индикаторам результативности, 4 из них достигли планового значения. Показатели « Число посетителей Никольского района (туристов)» (Факт 22,9 тыс. чел. / План 42,0 тыс. чел. =0,54), «Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма)» (Факт 84 чел./ План 109 чел.=0,77), «Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения» (Факт 11,7 млн. руб./ План 13,8 млн. руб. =0,85), « Численность мастеров народных художественных промыслов» (факт 3 чел./ план 4 чел.=0,75) «Количество проведенных мероприятий» (Факт 348/ План 389=0,89) не достигли планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).  В рамках мероприятий подпрограммы размещены информации на сайтах о районных культурных мероприятиях, информации по туризму - базы отдыха, сельский туризм, гостевые дома, наличие гостиниц, мест общественного питания, туристические маршруты Никольского района. Проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок. С целью продвижения бренда учреждение (МБУК «ИМЦКиТ») приняло участие в следующих конкурсах: III Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд»; участие в конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» реализуются мероприятия, направленные на государственную поддержку творческих инициатив и проектов. Получена денежная премия – 104 170 руб., январь 2021 г., направлена на модернизацию учреждения Центр туризма и ремесел. Участие в 1 конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий с проектом «Вторая жизнь Спиринского сада «Сад, раскрой свои секреты». Участие в конкурсе на государственный грант Вологодской области в сфере культуры в 2022 год с проектом сохранения и популяризации фоминского гончарного промысла «Фоминская керамика: от А до Я», октябрь 2021 г. Выигран государственный грант: 200 000 руб. Областной конкурс проектов в сфере культуры «Звёздное кружево Севера».В отчетном году Никольский район посетило 22 919 чел. (17 607 – экскурсантов, 5 312 – туристов), в 2020 году – 16 969 чел., в 2019 – 40 296 чел. Значительное сокращение туристского потока (в сравнении с 2019 годом на 43%) связано, прежде всего, со сложившейся, с 2020 года, в регионе эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.Подпрограмма 2: **«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, 2 из них достигли планового значения. Показатели «Количество участников мероприятий» (Факт 29839 чел./План 79450 чел)=0,37 и «Количество культурно –досуговых мероприятий» (Факт 479/ План 578 =0,83) не достигли планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках подпрограммы:-обеспечено участие учреждений культуры в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня;-организованы мероприятия районного уровня.  -обучение 6 специалистов на курсах повышения квалификации в БУК ВО «Центр народной культуры». Подпрограмма 3: **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 4 индикаторам результативности, 2 из них достигли планового значения.  Показатели «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010» не достиг планового значения в связи с карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (Факт 64,8 %/ План 92,54% =0,70). Показатель «Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей» не достиг планового значения в связи с отсутствием финансирования на подписные издания (Факт 135 ед./План 250 ед. =0,54).В 2021 году в рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия.В рамках реализации регионального проекта «Сельская библиотека» капитально отремонтирована Зеленцовская библиотека-филиал МКУК «МЦБС Никольского района» и получено современное оборудование.Предоставление виртуальных услуг и сервисов: предоставление доступа к ЭК ВОУНБ; предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид (полнотекстовым); ЭДД (электронная доставка документов); продление срока пользования библиотечными изданиями (сайт, телефон, социальные сети, электронная почта); наличие обратной связи с удаленными пользователями; предоставление онлайн-услуг (онлайн-мероприятия).Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных культурно-творческих мероприятиях (акциях).В рамках реализации проекта «Цифровой гражданин Вологодской области» специалисты библиотечной системы продолжили обучение населения Никольского района по программе повышения IT-компетенций. Проект «Электронный гражданин Вологодской области» реализуется в новом «цифровом» формате - «Цифровой гражданин Вологодской области». Получены новые учебные пособия для слушателей и тьюторов проекта и 4 ноутбука. В ЦРБ им. Г.Н. Потанина оборудован компьютерный класс, где размещено 4 ноутбука, видеопроектор, экран, МФУ. За 2021 год прошли обучение на курсах 59 человек, ознакомительный пятичасовой курс – 98 человек, количество запросов на получение услуги «Найди себя на портале РПГУ – 135 чел.  В течение года для повышения профессионального уровня библиотечных работников были проведены творческие лаборатории, семинары, мастер-классы, тренингов, круглых столов, конференции по вопросам совершенствования деятельности учрежденийПодпрограмма 4: **«Развитие дополнительного художественного образования детей».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 3 индикаторам результативности,все достигли планового значения.  Проведено 4 школьных конкурса, 18 выставок, 5 концертов на базе Никольской ДШИ, 2 спектакля, 2 лекции-концерта. На базе других организаций района ДШИ проведено 4 выставки и 1 концерт. 4 преподавателя прошли курсы повышения квалификации на базе РАМ им. Гнесиных (в рамках национального проекта «Культура»). 1 человек получил диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент в образовании».Преподаватели продолжают вести профориентационную работу по набору обучающихся в школу и поступлению выпускников в профессиональные заведения. За 2021 год проведено 8 мероприятий (агитационные концерты и выставки, частные беседы с обучающимися, анкетирование выпускников с целью выявления их намерений продолжить обучение по выбранной специальности, родительское собрание учащихся- выпускников). 2 обучающихся 1 класса ДООП «Дизайн в изобразительном искусстве» приняли участие в профильной смене в центре «Импульс», г. Вологда. В 2021 году 3 выпускника школы поступили в профильные ССУЗы: Вишняков Стас – БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», г. Вологда (Народные инструменты. Баян); Макарова Кристина – ГПОУ «Ярославский градостроительный колледж», г. Ярославль (Архитектура); Павлова Юлия – БПОУ ВИО «Губернаторский колледж народных промыслов», г. Вологда (Дизайн). Обучающиеся и преподаватели по-прежнему участвуют во всех городских и районных мероприятиях – в 12 мероприятиях приняли участие 112 человек.Подпрограмма 5: **Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 3 индикаторам результативности, Все достигли планового значения.  В 2021 году приняли участие в областной программе губернатора «Народный бюджет»: - приобретено выставочное оборудование в литературный зал,- издан краеведческий сборник «Провинциальные истории. Воспоминания о Никольске, Никольском уезде и его жителях конца ХIХ – начала ХХ века», тираж 200 экз.Всего за год проведено просветительских, образовательно-воспитательные и культурно-досуговых программ: 269 мероприятий, из них: экскурсий – 132, занятий и уроков по образовательным программам – 98, массовых мероприятий – 10, тематических программ – 4, экскурсии на турмаршрутах – 18, семейных программ - 7Оформлено 6 новых выставок и экспозиций.Подпрограмма 6: **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».** Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 2 индикаторам результативности, все достигли планового значения.  Предоставлены качественные услуги населению учреждениями подведомственными Управлению культурыСоблюдены сроки бухгалтерской, финансовой, статистической и налоговой отчетности. Соблюдены сроки перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней, отсутствие нецелевого финансирования.**Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела Никольского муниципального района»**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 3 индикаторам результативности, все достигли планового значения.  В рамках подпрограммы осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере архивного дела. Средства были направлены на ФОТ; услуги связи, охранно-пожарную сигнализацию, коммунальные услуги, приобретение МФУ, приобретение печати и 2 штампа, материальные запасы для обеспечения деятельности (бумага, конверты, сумки, полотенца и т.д.) .Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 – программа эффективна**. |
| 5. | Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел экономического анализа и стратегического планирования управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития Никольского муниципального района Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил – **6148,3 тыс. руб**. или 99,9% от запланированного. Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы. Подпрограмма 1: **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы ».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 10 индикаторам результативности, 6 из них достигли планового значения. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» (Факт 209,8 ед. / План 219,3 ед.=0,96), «Превышение темпа роста оборота продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, над совокупными темпами роста продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства» (Факт 0,6 млн. руб. / План 0,7 млн. руб.=0,86), «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения» (Факт 40% / План 47,3%=0,84), «Доля закупок малых объемов, проведенных в системе «Электронный магазин», от общего объема закупок, проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» не достиг планового значения в связи с тем, что большая доля закупок проходит через электронный аукцион (Факт 15% / План 35%=0,43). Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.В рамках программы в 2021 году проведены:-для поднятия престижа предпринимательской деятельности, распространения опыта успешно работающих предпринимателей проведен районный конкурс профессионального мастерства среди продавцов (контролеров-кассиров) на звание «Лучший по профессии». В нем приняло участие 5 представителей, работающих у субъектом МСП;-проведены комплексные кадастровые работы;-проведены работы по межеванию земельных участков;-на официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для СМП;-проводились индивидуальные консультации, в том числе по телефону, всем обратившимся субъектам МСП;-проводились специальные торги для муниципальных нужд района, в которых участвовали субъекты СМП; - уполномоченным органом подготовлены заключения по оценке регулирующего воздействия проектов НПА и по экспертизе НПА;-8 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка.Подпрограмма 2: **«Развитие торговли**  **и обеспечение прав потребителей в Никольском муниципальном районе в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы».**Оценка эффективности подпрограммы проводилась по 6 индикаторам результативности, 5 из которых составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. Показатель «Оборот ярмарочной торговли в сопоставимых ценах, относительно уровня 2017 года» не достиг планового значения в связи с введенными ограничениями по нераспространению вирусной инфекции (Факт 28,4 %/ План 116,1%=0,24).Для стимулирования потребительского спроса, увеличения объёмов реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий района в 2021 году проведено 7 сельскохозяйственных ярмарки. Для обеспечения жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости посредством мобильной торговли из областного и районного бюджетов выделена целевая субсидия на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы субъектам торговли. Субсидия израсходована в полном объеме. Получателем средств стало Никольское РАЙПО, которое оказывало услуги развозной торговли в 29 сельских населенных пункта. Обеспечение деятельности Совета по защите прав потребителей, проведено 2 заседания.Подготовка и размещение 3 информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства. Оказана консультативная помощь потребителям с подготовкой 38 претензий и 5 исковых заявлений.Организовано 4 совещаний по основам защиты прав потребителей с участием представителей администрации района, контролирующих служб.Подпрограмма 3: **«Транспортное обслуживание населения Никольского муниципального района»**Оценка эффективности программы проводилась по 3 индикаторам результативности, все составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.Предоставлена субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. На территории Никольского муниципального района в 2021 году действовало 10 маршрутов. Получателем средств стал ИП Лешуков С.А. За 2021 год было выполнено 3509 рейса.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,02–программа эффективна.** |
| 6. | Комплексное развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью программы улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Никольского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы, обеспечение квалифицированными специалистами сельскохозяйственных товаропроизводителей, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Никольского муниципального района, в решении вопросов местного значения.Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил **4784,0 тыс. руб..** Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями -100,0 %. Из трех запланированных индикаторов, все показатели составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.  В результате реализации мероприятия по улучшению жилищных условий в 2021 году введено 439,1 кв.м жилья (по плану 126,0,0 кв.м.), что в 3,5 раза больше запланированной площади, улучшили жилищные условия 4 семьи (количество участников 12 человек). По направлению «Благоустройство сельских территорий» введена в эксплуатацию детская игровая площадка «На радость детям» в с. Никольское Кемского сельского поселения. Общая сумма финансирования проекта составляет 500,0 тысяч рублей. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,83-программа эффективна.**  |
| 7. | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района. Основной целью является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями населения и экономики района. Запланированный объем финансирования по программе составляет **107185,9** тыс. рублей, в том числе субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета **92843,4** тыс. рублей, собственные доходы районного бюджета **13132,2** тыс. рублей, софинансирование из бюджетов поселений **1210,3** тыс. руб.. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями - **99,75 %.** Оценка эффективности программы проводилась по 5 индикаторам результативности, все показатели составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.  Основная цель, поставленная в муниципальной программе, достигнута.В 2021 году выполнены следующие ремонты:-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Маршала Конева г. Никольске Вологодской области (1,15 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Новоборисовская между улицами М. Конева - Коммунистическая г. Никольске Вологодской области (0,640 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Восточная от ул. Маршала Конева г. Никольске Вологодской области (0,750 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Ленина между улицами Советская-М-Конева г. Никольске Вологодской области (0,400 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Володарского г. Никольске Вологодской области (0,740 км.);- восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Коммунистическая г. Никольске Вологодской области (0,445 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Беляева г. Никольске Вологодской области (0,680 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Михайлова г. Никольске Вологодской области (1,020 км.);-восстановление асфальтобетонного покрытия ул. Зеленая от улицы Советская до дома №7 в г. Никольске Вологодской области (0,280 км.);- ремонт поперечного профиля покрытия ул. 50-летия Победы в г. Никольске Вологодской области (1,2 км.);-ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская в г. Никольске Вологодской области (0,130 км.);-ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодёжная в г. Никольске Вологодской области (0,460 км.).Софинансирование из бюджета муниципального образования город Никольск составляет 1126,3 тыс.рублей.Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги д. Абатурово сельское поселение Краснополянское к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (1,259 км.).Произведены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог: - подъезд к починку Левкин сельское поселение Никольское (0,69 км.); - подъезд к д. Челпаново сельское поселение Никольское (1,4 км.);- оканавливание подъезда к д. Бродовица Завражское сельское поселение (0,51 км.);-ремонт автомобильной дороги в д. Мелентьево сельское поселение Краснополянское (1,0 км.);-ремонт автомобильной дороги в д. Родюкино сельское поселение Краснополянское (0,85 км.);Произведены работы по ремонту автомобильного моста через реку Керженьга Аргуновское сельское поселение Никольского муниципального района (11,15 п/м), ремонт автомобильного моста через р. Шарженьга Зеленцовское с/п Никольского муниципального района (0,134 км.), устройство трубопереезда по ул. Советская в п. Борок Кемское сельского поселения (0,6 км.).Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,03-программа эффективна.**  |
| 8. | Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района.Соисполнитель программы – БУЗ ВО «Никольская ЦРБ».Основной целью программы является сохранение имеющегося кадрового потенциала БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» медицинскими кадрами, привлечение и закрепление в Никольском муниципальном районе специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Повышение доступности и качества медицинской помощи.Фактический объем финансирования по программе -**187,8 тыс. руб.**, 100,0 % от запланированного объема.Из 5 запланированных целевых показателей, 4 показателя не достигли своего планового значения.В рамках программы произведена компенсация расходов по переезду двум специалисту сферы здравоохранения при условии заключения трудового договора с учреждением здравоохранения сроком не менее 5 лет, на основании заявления и документов, подтверждающих расходы (проездные билеты, оплата ГСМ и найма грузового транспорта); компенсация расходов 3-м медицинским работникам с высшим медицинским образованием, поступающим на работу в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения) в соответствии с постановлением администрации Никольского муниципального района от 01.11.2019 года № 1087 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских и педагогических работников».Средства БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» направлены на оказание социальной поддержки студентам, специалистам сферы здравоохранения. А именно, на компенсацию расходов 2-м медицинским работникам по договору найма жилого помещения (за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание и ремонт жилого помещения) в соответствии с кадровой политикой БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» (приказ от 20.02.2015 № 26 «Об утверждении программы мероприятий совершенствования кадровой политики БУЗ ВО «Никольская ЦРБ») и постановлением администрации Никольского муниципального района от 01.11.2019 года № 1087 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских и педагогических работников», Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,66 -программа не эффективна.**  |
| 9. | «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» | Ответственный исполнитель программы – Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района.  Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет -**4111,9 тыс. рублей**, фактический объем финансирования в 2021 году составил -**4069,5 тыс. рублей**, или 98,97 % от запланированного.  Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы. Фактические значения целевых показателей **по подпрограмме 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»** достигнуты планового значения по 12 показателям из 15. Показатели «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» (Факт 79%/ План 86%=0,92), «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» (План 0,279 т у.т/Гкал/ факт 0,346 т у.т/Гкал = 0,81), « Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды » (план 2 % /Факт 7% = 0,28), «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» (План 2 %/Факт 5% =0,4) не достигли планового значения в связи с плохим состоянием инженерно-коммуникационной сети.В 2021 году в рамках реализации данной подпрограммы приобретены энергосберегающих ламп- светильников в количестве 512 шт.В рамках реализация проекта «Народный бюджет», проведен ремонт крыши на котельной «Осиново» д. Осиново) и приобретены котлы на котельные «Дом ветеранов», «Банковская»» Предоставлена субсидия теплоснабжающей организации по компенсации расходов, связанных с монтажом и пусконаладочным работам котлового оборудования котельной «СМУ» для МУП «Никольские теплосети». **Подпрограмма 2. «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»**Из 4 запланированных показателей - 3 показателя выполнены. Показатель « Доля населения района, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям» (факт 17%/ план 35% = 0,48) не выполнен в связи с превышением фтора и бора в питьевой воде. В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия: - построены общественные шахтных колодцы в д. Телянино, п. Борок, п. Дуниловский, д. Завражье, д. Кожаево, д. Мелентьево, д. Пермас; -реализован проект «Народный бюджет» по ремонту шахтных колодцев в п. Борок, д. Завражье, д. Кожаево, д. Пермас, п. Дуниловский;-проведены мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности. Участие в выставке «Природа и мы», конкурсе детских экологических театров, проведение экологических лагерей для школьников, проведение экопатрулирования (экодесанта) в одежде с логотипом, связанной со сферой экологического воспитания ; - проведены исследования питьевых и сточных вод, с привлечением экспертов при осуществлении проверок (проведены исследования питьевой воды из 27 общественных колодцев по микробиологическим, обобщенным показателям, неорганических и органическим веществам) Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **1,99 –программа частично эффективна**. |
| 10. | Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы - администрация Никольского муниципального района. Соисполнитель программы – Управление образования администрации Никольского муниципального района, БУ ВО СО «КЦСОН», Управление культуры администрации Никольского муниципального района, БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления НХК администрации Никольского муниципального района.Основной целью программы является создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения в Никольском муниципальном районе.Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы.Запланированный объем финансирования по программе – **35912,1 тыс. руб**. Фактический объем финансирования в 2021 году составил -**35912,1 тыс. руб.** (100,0 % от запланированного).**Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»**Из 3 запланированных показателей, все показатели достигли планового значения. На доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Никольского муниципального района за 2021 год доплата осуществлялась 46 гражданам.На дополнительное материальное содержание лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Никольского района» 9 человек.На ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату помещения, отопления, освещения и твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, помощь оказана 29 гражданам (исполнитель - Управление культуры администрации Никольского муниципального района) и 28 гражданам (исполнитель - администрация Никольского муниципального района). На осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей оказана помощь по обеспечению жильем 1 молодой семьи.На осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех или более детей». В 2021 году произведено 116 единовременных денежных выплат данной категории семей. **Подпрограмма 2 « Модернизация и развитие социального обслуживания»**Фактические значения двух целевых показателей подпрограммы составляют более 100 процентов от запланированных значений целевых показателей. В рамках выполнения мероприятий подпрограммы производились выплаты на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан и в отношении несовершеннолетних граждан. **Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»**Фактические значения двух целевых показателей подпрограммы составляют менее 100 процентов от запланированных значений целевых показателей. Два показателя не достигли планового значения. Показатели «Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района» (Факт 72%/План 74%=0,97) и «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (Факт 141 чел./План 162 чел.=0,87) не достигли плановых значений в связи с введенными ограничениями по нераспространению нового коронавирусной инфекции.В летний период 2021 года на базе 8 образовательных организаций проведены оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:-проведен туристический слет, в котором приняли участие 70 человек, в том числе 48 детей находящихся в трудной жизненной ситуации. - оплачена стоимость путевок в лагерях дневного пребывания 10 детям;- трудоустроено 12 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, все подростки из семей находящихся в трудной жизненной ситуации;- 141 человек находятся в трудовых бригадах. -выполнен капитальный ремонт пищеблока МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» и части жилого корпуса №1. Также приобретено оборудование и мебель для пищеблока. Индекс общей эффективности программы составил **2,13 - программа эффективна.** |
| 11. | Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2020 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы – Финансовое управление Никольского муниципального района.Основной целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет -**89553,9 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2021 году составил -**89553,9 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Фактические значения **семи** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. Один показатель не достиг планового значения «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных образований района (факт 56%/ план не ниже 56,5% =0,99).В рамках реализации данной программы проведены следующие мероприятия:-разработана нормативно-правовая база по укреплению доходного потенциала бюджета района и плана мероприятий по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств;-проведены заседания районной межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет района и легализация объектов налогообложения (13 заседаний на районном уровне из них 3 выездных заседание в Краснополянское, Никольское сельские поселения и муниципальное образование г.Никольск.) Дополнительно на уровне Финансового управления проведено 13 встреч;-по легализации «теневой» заработной платы за 2021 год рассмотрено 106 работодателей. Количество граждан, в отношении которых повышена и легализована заработная плата составило 1282 человек. Сумма мобилизованного НДФЛ составила 4831,5 тыс. руб. На 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность составила 0,0 руб. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |
| 12. | Содействие созданию в Никольском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы | Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Никольского муниципального района.Финансирование по данной программе в 2021 не предусмотрено. С 01.01.2022 года муниципальная программа утратила силу.  |
| 13. | Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Основной целью программы является: создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан, активизация и развитие волонтерского движения на территории района, повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.Общее финансирование программы за счет средств районного бюджета запланировано -**290,0 тыс. руб.** Фактически на реализацию муниципальной программы направлены средства районного бюджета в объеме -**209,0 тыс. руб**. или 100 % от запланированного.Фактические значения **четырех** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей. Один показатель не достиг планового значения. Показатель «Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях» (факт 76/план 82 =0,93) не достиг планового значения в связи с увеличением возраста, до 35 лет включительно, признания молодыми гражданами лиц в возрасте. Реализация мероприятий программы способствовала созданию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений.Основные мероприятия программы, проведенные в 2021 году:-создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан; -активизация и развитие волонтерского движения на территории района;-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;-поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района; На территории района активно ведут свою деятельность 44 детских и молодежных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица, численность которых составляет 2059 человек, 3 клуба молодых семей, численность участников 105 человек, 12 волонтерских отрядов, численность волонтеров 177 человека, 15 патриотических объединений, численность участников 213 человек, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском районе 12 отрядами, численность юнармейцев 219 человек, добровольная народная дружина, численность дружинников 3 человека,  Молодежный парламент при Представительном Собрании, численный состав 13 человек, молодежное Арт-движение «Объединяя идеи», численностью 16 человек. Наиболее значимыми мероприятиями являются: волонтерское движение, акция взаимопомощи «Мы вместе», акция «Блокадный хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Юнармейцы за  Победу», военно-спортивная смена «Патриот», вступление в ряды Юнармии, военно-спортивная игра «Зарница», Слет «Юнармия 2020», «Регион молодых», викторины и форумы. В течение 2021 года осуществлялась работа волонтерского штаба по оказанию помощи гражданам категории 65+ и маломобильным гражданам в доставке продуктов питания и лекарств, оказание бытовых услуг. Никольский район принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Российское движение школьников», «Сохраняя память», «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Памяти героев». Участие в областном этапе конкурса «Молодежное подворье» - итог 1 место. В рамках реализации программы на территории района проведены следующие областные акции: Наиболее крупные областные акции: посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией; посвященная Дню космонавтики; «Георгиевская лента»; посвященная Дню России; «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби; посвященная Дню государственного флага Российской Федерации; посвященная Дню образования Вологодской области. Индекс общей эффективности программы составил **2,0- программа эффективна.** |
| 14. | Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2024 годы | Ответственный исполнитель программы – администрация Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет -**1760,7 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2021 году составил -**1760,7 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Целью муниципальной программы является поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Никольске на основании инициатив граждан. Фактические значения **четырех** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В **2021** году согласно данной программе выполнены работы по благоустройству двух общественных территории– городского парка и детского парка, расположенного на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской, а именно:- выполнены работы по устройству дорожки из декоративной плитки (брусчатки) в городском и детском парках;- выполнены работы по устройству освещения в городском парке;-установка детского спортивно-игрового оборудования в детском парке. Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |
| 15. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственными исполнителями программы являются администрация Никольского муниципального района.Основной целью является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Никольского муниципального района.Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет -**409,5 тыс. руб**., фактический объем финансирования в 2021 году составил -**409,5 тыс. руб.,** или 100% от запланированного.Фактические значения **трех** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В рамках реализации данной программы предоставлена субсидия Никольской районной организации общероссийской общественной организации.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,02 –программа частично эффективна.**  |
| 16. | Развитие информационного общества в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы | Ответственными исполнителями программы являются администрация Никольского муниципального района.Целью муниципальной программы является совершенствование информационного пространства Никольского района для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества за счет широкого применения информационно-телекоммуникационных технологий.Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет -**5055,8** **тыс. руб.**, фактический объем финансирования в 2021 году составил -**5055,8 тыс. руб.**, или 100% от запланированного.Фактические значения **двух** целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей.В 2021 году в рамках муниципальной программы построена антенно-мачтовое сооружение в пос. Дуниловский Никольского района Вологодской области.Индекс общей эффективности муниципальной программы составил **2,0 –программа эффективна.**  |

В результате проведенной оценки эффективности признаны 13 программ эффективными (2020 г. -10), 1- частично эффективны (2020 г.- 5) и 1-неээфективны (2020 г. – 0).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2021 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.