**Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2022 год.**

Программа «Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации Никольского муниципального района от 05.08.2019 года № 757 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 годы».

Основной целью программы является: создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан, активизация и развитие волонтерского движения на территории района, повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.

Ответственный исполнитель программы — администрация Никольского муниципального района.

Соисполнители программы — администрация Никольского муниципального района, МБОУ ДО «Никольский ЦДО», МБУК «Районный дом культуры».

Участники программы - администрация Никольского муниципального района, МБОУ ДО «Никольский ЦДО», МБУК «Районный дом культуры».

Запланированный объем финансирования по программе составил — 441,7 тыс.рублей , в том числе:

- основное мероприятие 1 «создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан» - 269,5 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2 « активизация и развитие волонтерского движения на территории района» 36,3 тыс. рублей;

- основное мероприятие 3 «повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов » 66,8 тыс. рублей;

- основное мероприятие 4 «поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района» 69,1 тыс. рублей;

Исполнение по программе составило — 441,7 тыс. рублей рублей в том числе:

- основное мероприятие 1 «создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан» - 269,5 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2 « активизация и развитие волонтерского движения на территории района» 36,3 тыс. рублей;

- основное мероприятие 3 «повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов » 66,8 тыс. рублей;

- основное мероприятие 4 «поддержка общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района» 69,1 тыс. рублей;

Общий процент выполнения по программе составил 100 %.

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы   
(подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи | % | 49,2 | 49,7 | 49,7 |  |
| 2 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по активизации и развитию волонтерского движения | % | 7,94 | 7,54 | 8,05 |  |
| 3 | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение социальной активности молодежи. | % | 74,82 | 75,51 | 75,53 |  |
| 4 | Доля молодых граждан, состоящих в общественных и молодежных объединениях. | % | 76 | 82,7 | 77,7 | «Федеральный закон о молодежной политике Российской Федерации» установил признание молодыми гражданами лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно |
| 5 | Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях государственной молодежной политики | чел | 4040 | 4020 | 4060 |  |

Соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Иi= Фi/Пi

И¹= 49,7/49,7= 1,00

И²= 8,05/7,54= 1,07

И³= 75,53/75,51= 1,00

И4= 77,7/82,7= 0,94

И5 = 4060/4020=1,01

Индекс степени достижений целей и решения задач муниципальной программы в целом:

СДЦгп= 1/nƩ (Иi)

СДЦгп=1/5 \* (1,00+1,06+1,00+0,93+1,01)= 1,04

**Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей муниципальной программы**

**(тыс. руб)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | “Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 гг» | всего | 441,7 | 441,7 |
| Районный бюджет | 441,7 | 441,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Юридические лица |  |  |

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов:

ЭБС=БСи/БСу

ЭБС=441,7/441,7=1

Общая эффективность муниципальной программы

ЭГП общ= СДЦгп+1/МƩ(СДБпп)/ЭБС

ЭГП общ= 1,004+(1/1)/1= 2,004

Значение показателя «ЭГП общ» 2,0 и более , оценка — Программа эффективна.

Выполнение мероприятий программы способствует:

1. созданию и развитию условий для патриотического воспитания граждан (по данному направлению проведено

2. активизации и развития волонтерского движения на территории района,

3. повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов,

4. поддержке общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.

На территории района активно ведут свою деятельность 44 детских и молодежных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица-9, численность которых составляет 1085 человек, 3 клуба молодых семей, численность участников 105 человек, 14 волонтерских отрядов, численность волонтеров 286 человек, 15 патриотических объединений, численность участников 213 человек, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском районе 14 отрядами, численность юнармейцев 297 человек, добровольная народная дружина, численность дружинников 3 человека,  Молодежный парламент при Представительном Собрании, численный состав 16 человек, молодежное Арт-движение «Объединяя идеи», численностью 16 человек.

Наиболее значимыми мероприятиями являются: акция взаимопомощи «Мы вместе», акция «Блокадный хлеб», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», вступление в ряды Юнармии, Слет «Юнармия 2022», «Регион молодых», викторины и форумы. В течение 2022 года осуществлялась работа волонтерского штаба по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.

Никольский район принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Российское движение школьников», «Сохраняя память», «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Памяти героев». Участие во всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края» г. Москва.

В рамках реализации программы на территории района проведены следующие областные акции:

Наиболее крупные областные акции:

1. Областная акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

2. Областная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

3. Областная акция, посвященная Дню космонавтики.

4. Областная акция «Георгиевская лента».

5. Областная акция, посвященная Дню России.

6. Областная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби.

7. Областная акция, посвященная Дню государственного флага Российской Федерации.

8. Областная акция, посвященная Дню образования Вологодской области.

Вывод: реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2020-2025 гг» в 2022 году способствовала созданию и развитию условий для патриотического воспитания граждан, активизации и развития волонтерского движения на территории района, повышению социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов, поддержке общественных и молодежных объединений как основ социально-экономического развития района.

Начальник Финансового управления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И. Городишенина

Заведующий отделом экономического анализа и стратегического планирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Корепина

Главный специалист отдела по ФК, спорту и РМП

администрации Никольского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Барболина