**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2025 ГОДЫ»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»» (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением администрации Никольского муниципального района от 11.12.2019 г. № 1264 и состоит из трех подпрограмм: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (далее - подпрограмма 1), «Модернизация и развитие социального обслуживания» (далее- подпрограмма 2) и «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» (далее- подпрограмма 3).

Ответственным исполнителем программы является администрация Никольского муниципального района. Соисполнители программы - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Никольского муниципального района, отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района; Управление культуры администрации Никольского муниципального района; Управление образования администрации Никольского муниципального района; комиссия по реализации полномочий в сфере административных правонарушений администрации Никольского муниципального района; комиссия по реализации полномочий в сфере опеки и попечительства администрации Никольского муниципального района.

Основной целью программы является создание условий для комплексного развития системы социальной защиты населения в Никольском муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели определены ряд задач:

1. Осуществление и повышение эффективности государственной поддержки молодых и многодетных семей;

2. Осуществление и повышение эффективности государственной поддержки малоимущих семей, имеющих детей, и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3. Пропаганда традиционных семейно-нравственных ценностей, ориентированных на семью с детьми, и повышение роли семьи и ребенка в обществе;

4. Стимулирование индивидуального жилищного строительства в сельской местности путем предоставления бесплатных земельных участков;

5. Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств, в т.ч. осуществление исполнения расходного обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.

6. Сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы.

Запланированный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 32655,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 26007,8 тыс. руб., районный бюджет – 6647,9 тыс. руб.:

-Подпрограмма 1 – 25450,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет 23072,8 тыс. руб., районный бюджет 2377,8 тыс. руб.

-Подпрограмма 2 – 1435,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1435,0 тыс. рублей, районный бюджет 0,0 тыс. руб

-Подпрограмма 3 – 5770,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1500,0 тыс. руб., районный бюджет — 4270,1 тыс. рублей.

Фактически исполненный объем финансирования по программе в 2022 году составляет 32655,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 26007,8 тыс. руб., районный бюджет – 6647,9 тыс. руб.

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель | | Единица  измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| Отчетный год | | | | | |
| Год предшествующий отчетному (факт 2021 год) | План 2022 | | Факт 2022 | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, получившая жилые помещения и улучшившая жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях , % | % | | 26 | | 30 | | 0 | 0/30=0 | | |
| 2 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, %. | % | | 35 | | 45 | | 58 | 58/45=1,29 | | |
| 3 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, %. | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100/100=1 | | |
| 4 | Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, % | % | | 100 | | 94 | | 100 | 100/94=1,06 | | |
| 5 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района, % | % | | 72 | | 76 | | 75,5 | 75,5/76=0,99 | | |
| 6 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, % | % | | 100 | | 74 | | 100 | 100/74=1,35 | | |
| 7 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными учреждениями, % | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100/100=1 | | |
| 8 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы, ед. | ед. | | 1 | | 1 | | 1 | 1/1=1 | | |
| 9 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел. | Чел. | | 141 | | 164 | | 143 | 143/164=0,87 | | |
| **Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, получившая жилые помещения и улучшившая жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях , % | % | | 26 | | 30 | | 0 | 0/30=0 | | |
| 2 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, %. | % | | 35 | | 45 | | 58 | 58/45=1,29 | | |
| 3 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением, %. | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100/100=1 | | |
| **Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля совершеннолетних недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, % | % | | 100 | | 94 | | 100 | | | 100/94=1,06 |
| 2 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, % | % | | 100 | | 76 | | 100 | | | 100/76=1,31 |
| **Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района, % | % | | 72 | | 76 | | 75,5 | 75,5/76=0,99 | | |
| 2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел. | Кол-во человек | | 141 | | 164 | | 143 | 143/164=0,87 | | |
| 3 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными учреждениями, % | % | | 100 | | 100 | | 100 | 100/100=1 | | |
| 4 | Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы, ед. | ед. | | 1 | | 1 | | 1 | 1/1=1 | | |

\* - принять за 1 в случае положительного снижения показателя

**Подпрограмма 1:**

***СДЦПП1 =1/3\* (0+1,29+1,0) =1/3\*2,28 =0,76***

Проводятся мероприятия по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, своевременному внесению изменений в нормативные правовые акты района. Данные факторы определяют своевременность и полноту охвата мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение.

Для реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан организована и проводится следующая работа:

а) формируется и поддерживается в актуальном состоянии электронная база данных получателей мер социальной поддержки;

б) разработаны и разрабатываются административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг;

в) для упрощения порядка реализации государственных услуг во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрен перевод части государственных услуг в электронный вид, используется система межведомственного взаимодействия.

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом.

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета потрачено 2377,8 тысяч рублей (районный бюджет), за счет средств областного бюджета кассовый расход составил 23072,8 тыс. рублей.

На доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Никольского муниципального района выделено и потрачено 1558,3 тысяч рублей (районный бюджет), за 2022 год доплата осуществлялась 47 гражданам.

На дополнительное материальное содержание лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Никольского района» выделено и потрачено 101,2 тысяч рублей (районный бюджет, 8 человек).

На ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату помещения, отопления, освещения и твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности на сумму 298,0 тыс. рублей (районный бюджет), помощь оказана 27 гражданам (исполнитель - Управление культуры администрации Никольского муниципального района) и на сумму 420,3 тыс. рублей (районный бюджет) — 28 гражданам (исполнитель - администрация Никольского муниципального района).

На осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех или более детей»: 22572,8 тыс. рублей из областного бюджета. В 2022 году произведено 100 единовременных денежных выплат данной категории семей.

В 2022 году реализовано мероприятие « Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов». Оказано содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, в т.ч. инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Освоено 500,0 тыс.руб. средств областного бюджета. Оборудовано 5 рабочих мест.

**Подпрограмма 1 запланировано средств — 25450,6 тыс. рублей, из них: средства районного бюджета — 2377,8 тыс. рублей, средства областного бюджета — 23072,8 тыс. рублей. Кассовый расход по программе составил 25450,6 тыс. рублей, из них: собственные районные средства — 2377,8 тыс. рублей, 23072,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.**

**Подпрограмма 2:**

***СДЦПП2 =1/2\* (1,06+1,31) =1/2\* 2,48 =1,18***

На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан и в отношении несовершеннолетних граждан запланировано и освоено 1435,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Подпрограмма 2: На реализацию подпрограммы 2 запланировано и освоено — 1435,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета- 0,0 тыс.руб., областного бюджета 1435,0 тыс.руб. Ответственный исполнитель: Комиссия по реализации полномочий в сфере опеки и попечительства администрации Никольского муниципального района.

**Подпрограмма 3:«Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном**

**на 2020-2025 годы»**

***СДЦПП3 =1/4\* (0,99+0,87+1,0+1,0) = 1/4\*3,86=0,96***

В летний период функционировали 15 организаций отдыха детей и их оздоровления из запланированных 15: 1 загородный- МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина», 1 лагерь труда и отдыха в МБОУ «Борковская СОШ», 13 лагерей с дневным пребыванием: на базе МБОУ «СОШ №1 г.Никольска», МБОУ «Зеленцовская ООШ», МБОУ « Борковская СОШ», МБОУ «Теребаевская ООШ», МБОУ «Осиновская ООШ», МБОУ «Кожаевская ООШ», МБОУ «Дуниловская ООШ», МБОУ «Пермасская ООШ», МБОУ «Байдаровская ООШ», МБОУ «Б-Курьевская ООШ», МБОУ ДО «Никольский Центр дополнительного образования», МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ», МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Теремок».

Все лагеря начали работу при наличии заключения Роспотребнадзора о соответствии требованиям санитарных правил и внесены в реестр оздоровительных организаций Вологодской области. Во всех образовательных организациях были разработаны образовательные программы, которые включают образовательные, оздоровительные, досуговые мероприятия. Образовательные учреждения сосредоточили свои усилия на реализацию оздоровительных, социально-педагогических, спортивных и культурных программ для детей, проявляющих интерес и способности к различным видам спорта, художественному творчеству, экологии, краеведению и др. Проведены мероприятия в целях предотвращения несчастных случаев с детьми на водных объектах, травматизма на игровых и спортивных площадках. Особое внимание было уделено страхованию жизни и здоровью детей, страхования детей осуществлялась через страховую кампанию ООО «Согласие».

Фактически исполненный объем финансирования в 2022 году- 5770,1 тыс. руб., в т.ч. районный бюджет- 4270,1 тыс.руб., областной бюджет- 1500,0 тыс.руб.

За счет средств районного бюджета профинансированы следующие мероприятия:

- проведение туристического слёта \_\_\_70 чел.\_\_, в том числе \_\_48\_\_детей находящихся в трудной жизненной ситуации ( 99,2 тыс.руб.)

- оплата стоимости путёвок в - \_\_\_10\_\_\_чел. (\_\_80,4\_\_\_тыс.руб)

- удешевление стоимости путёвок в лагерях дневного пребывания 491 чел., в том числе \_\_460\_чел., находящихся в трудной жизненной ситуации (\_\_\_505,0\_\_\_\_\_тыс.руб)

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время :

( лагерь труда и отдыха) \_\_12 чел., в том числе \_12 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (\_\_65,00\_\_\_тыс.руб);

-трудовые бригады -\_\_\_143 чел., в том числе 143 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (\_267,6\_\_\_тыс.руб);

- проведение районного этапа областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета», участие в областном смотре-конкурсе (30 тыс.руб).

На ремонт МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина» в 2021 году израсходовано — 1546,4 тыс. рублей На выделенные денежные средства проведена следующая работа:

1) проведен капитальный ремонт жилого корпуса № 1 (выравнивание стен, потолков, замена окон, покраска батарей, дверей, стен, потолков) - 1238145,46 руб.

2) приобретена мебель в жилой корпус № 1 ( металлические кровати 20 шт., прикроватные тумбочки 20 шт.) - 150000,00 руб.

3) приобретено оборудование в жилой корпус № 1 (телевизор, аккустика, кабеля, подставка под телевизор напольная передвижная) - 158254,54 руб.

(отв. исполнитель — администрация Никольского муниципального района).

**Подпрограмма 3: На реализацию подпрограммы 3 запланировано и освоено - 5770,1 тыс. рублей. Из них: 4270,1 тыс. руб. - средства районного бюджета:** **1047,2 тыс. руб. - средства освоены Управлением образования администрации Никольского муниципального района и 3222,9 тыс. рублей —администрацией Никольского муниципального района; 1500,0 тыс. руб. — средства областного бюджета- ответственный исполнитель администрация Никольского муниципального района (МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина).**

**Информация о расходах бюджетов на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| **Муниципальная программа** | **«Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»** | **Всего, в том числе** | **32655,7** | **32655,7** |
| **Собственные расходы районного бюджета** | **6647,9** | **6647,9** |
| **Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета** | **26007,8** | **26007,8** |
| **Субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма 1 | «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | 25450,6 | 25450,6 |
| Собственные расходы районного бюджета | 2377,8 | 2377,8 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 23072,8 | 23072,8 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация и развитие социального обслуживания» | Всего, в том числе | 1435,0 | 1435,0 |
| Собственные расходы районного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 1435,0 | 1435,0 |
| Подпрограмма 3 | «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2020-2025 годы» | Всего, в том числе | 5770,1 | 5770,1 |
| Собственные расходы районного бюджета | 4270,1 | 4270,1 |
| Субсидии из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 1500,0 | 1500,0 |

***СДЦГП=1/9\* (0+1,29+1,0+1,06+0,99+1,35+1,0+1,0+0,87) = 1/9\*8,55=0,95***

***ЭБС=35912,1/35912,1=1,0***

***ЭГПОБЩ= (0,95+(1/3\*(0,76+1,18+0,96))/1=(0,95+0,96)/1=1,91***

***Значение показателя ЭГПОБЩ равен 1,91 программа частично эффективна***