**ПРОТОКОЛ № 1 от 03 октября 2017 года**

Оргкомитет по рассмотрению и утверждению «Плана мероприятий по подготовке к 105-летию со дня рождения А.Я. Яшина» и проведению XX Межрегиональной Никольской – Ильинской ярмарки «В край добра и чудес».

Присутствующих - 17 человек

**Панов В.В. Глава Никольского муниципального района** – Сегодня собрали Оргкомитет в связи с проведением в 2018 году 105-летия со дня рождения А.Я. Яшина. Разработан План мероприятий. Надо обсудить дальнейшие действия и выявить проблемные моменты.

**Заслушали:**

**Корепина В.М. – заместителя руководителя администрации Никольского муниципального района**

**Баданину А.Н. – временно исполняющего полномочия руководителя администрации Никольского муниципального района**

**Титову С.Н. – главу МО г.Никольск**

**Михееву Т.А. – главу Пермасского сельского поселения**

**Бушманову Н.В. – зав. Отделом по делам культуры**

**Вершинину С.А.- начальника Управления образования**

**Сурину Г.Л. – директора ЦВР**

**Рыкованова Н.В. - председателя Совета РАЙПО**

**РЕШИЛИ:**

1. Финансирование изданий дневниковых записей А.Я. Яшина, ранее не публиковавшихся будет осуществляться через Департамент культуры и туризма Вологодской области. Контроль - В.М. Корепин
2. Проведение мероприятий по ремонту родительского дома А.Я. Яшина остаётся на контроле Главы Пермасского сельского поселения Т.А. Михеевой.

Заведующему отделом сельского хозяйства С.Г. Тютикову контролировать ситуацию по заявке на участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» по ремонту второго дома в 2018 году.

3. Продолжать работы по реализации проекта «Я был и остаюсь деревенским» в МБУК «Историко - мемориальный музей А.Я. Яшина». Контроль С.Н. Титова.

4. Продолжить работу над проектом «Настежь открытая миру душа…» по созданию интерактивной площадки для творчества, через участие в конкурсе на получение Грантовой поддержки в 2018 г. Определиться, где будет реализовываться данный проект: в доме деда писателя или в МБУК «Историко – мемориальный музей А.Я. Яшина». Контроль Н.В. Бушманова, С.Н. Титова, исполнение данного пункта до 20 октября.

5. Начальнику Управления образования С.А. Вершининой до 20 октября определиться и предоставить план работ на согласование:

- конкретные виды работ по благоустройству зоны около памятника «Яшину от земляков». Проработать вопрос по отведению воды от здания школы;

- пересмотреть финансирование и дать предложения по проведению юбилейных мероприятий 26, 27 марта 2018 года, относительно областного детского праздника «Добру откроется сердце»;

- ремонт ограды у здания начальной школы.

Информацию предоставить до 20 октября.

6. Главе МО г. Никольск Титовой С.Н. решить вопрос и дать предложения по уборке деревьев на территории начальной школы со стороны лесничества в течении осенне – зимнего периода 2017-2018 гг.. исполнение данного пункта до 20 октября.

7. Знак туристкой навигации на автодороге регионального значения «Урень-Шарья-Котлас» установить в 2017 году. Контроль – Н.В. Бушманова. исполнение предоставить до 20 октября.

8. Литературные площадки по учреждениям, запланированные в рамках областного литературного летнего праздника «И всюду поэту дом» и презентацию новых объектов показа провести накануне XX Межрегиональной Ильинской ярмарки. Контроль за исполнением на Корепиной И.В.

9. XX Межрегиональная Ильинская ярмарка «В край добра и чудес», посвящается 105-летию со дня

рождения А. Яшина (возрождение традиции проведения Литературного праздника)

- конкурс с\поселений (по Яшинским произведениям);

- литературный праздник в Городском парке.

Карачёва Л.П. 2-22-57