## Список
Утверждаю:
Глава Никольского муниципального района
_________________В.В.Панов
05.12.2014 год
№ п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, которые финансируются за счет средств фонда капитального ремонта (по установленному минимальному размеру) | [82 empty] | Всего процент износа многоквартирного дома на основании данных обследования технического состояния МКД | Планируемый год проведения комплексного ремонта
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [65 empty] | Ремонт крыши |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |  | Утепление и ремонт фасадов |  |  | Ремонт фундаментов
|  |  | Ремонт сетей электроснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей теплоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей газоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей холодного водоснабжения | [10 empty] | Ремонт сетей горячего водоснабжения | [10 empty] | Ремонт систем водоотведения
|  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Прибор учета |  |  |  | Узел управления |  |  |  | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Наличие | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Наличие | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта
[6 empty] | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта |  |  |  | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта | Установлен | Год последнего ремонта | Износ, % | Планируемый год ремонта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
1. Никольский р-н
Всего домов: 130
В том числе, введены сведения по капитальному ремонту:
- полностью по 130 домам
- частично по 0 домам
- не заполнено по 0 домам
1 | г. Никольск, пер. Восточный, д.1 | 1991 |  | 35,00 | 2025 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2024 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2024 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 47,00 | 2029 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 46,00 | 2024 |  | 46,00 | 2024 | 27,00
2 | г. Никольск, пер. Заводской, д.11 | 1979 |  | 40,00 | 2021 | да | 2013 | 1,00 | 2023 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2019 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2029 |  | 55,00 | 2020 | 52,00
3 | г. Никольск, пер. Заводской, д.13 | 1983 |  | 45,00 | 2025 | да | 2013 | 1,00 | 2023 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2019 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2030 |  | 55,00 | 2019 | 55,00
4 | г. Никольск, пер. Заводской, д.5 | 1976 |  | 52,00 | 2023 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 53,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2028 |  | 50,00 | 2028 | 57,00
5 | г. Никольск, пер. Заводской, д.7 | 1977 |  | 40,00 | 2023 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2023 |  | 55,00 | 2019 | 55,00
6 | г. Никольск, пер. Заводской, д.9 | 1978 |  | 52,00 | 2020 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 51,00 | 2023 |  | 51,00 | 2023 | 52,00
7 | г. Никольск, пер. Красный, д.15 | 1930 |  | 40,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2028 |  | 55,00 | 2022 | 55,00
8 | г. Никольск, пер. Кузнецова, д.3 | 1989 |  | 10,00 | 2034 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 20,00 | 2040 |  | 35,00 | 2028 | 26,00
9 | г. Никольск, пер. Кузнецова, д.4 | 1985 |  | 30,00 | 2035 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2029 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 25,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2029 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 30,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 20,00 | 2039 |  | 50,00 | 2031 | 38,00
10 | г. Никольск, пер. Кузнецова, д.5 | 1990 |  | 50,00 | 2018 | да | 2012 | 10,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 47,00 | 2018 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 20,00 | 2038 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 25,00 | 2037 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 25,00 | 2040 | нет | x | x | x | да |  | 35,00 | 2035 |  | 20,00 | 2045 |  | 35,00 | 2035 | 16,00
11 | г. Никольск, пер. Кузнецова, д.6 | 1989 |  | 30,00 | 2035 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 25,00 | 2038 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 30,00 | 2034 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2032 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 25,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 15,00 | 2045 |  | 45,00 | 2032 | 39,00
12 | г. Никольск, пер. Кузнецова, д.7 | 1991 |  | 25,00 | 2035 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 30,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 25,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 20,00 | 2038 |  | 45,00 | 2030 | 32,00
13 | г. Никольск, пер. Советский, д.3 | 1967 |  | 40,00 | 2019 | да | 2013 | 1,00 | 2026 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | 30,00 | 2026 | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2023 |  | 45,00 | 2021 | 61,00
14 | г. Никольск, ул. Банковская, д.10 | 1980 |  | 42,00 | 2028 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2023 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 53,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2020 |  | 50,00 | 2018 | 60,00
15 | г. Никольск, ул. Банковская, д.7 | 1976 |  | 25,00 | 2033 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 50,00 | 2020 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 30,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 15,00 | 2033 |  | 30,00 | 2022 | 35,00
16 | г. Никольск, ул. Беляева, д.36 | 1970 |  | 30,00 | 2020 | да | 2012 | 5,00 | 2021 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2026 |  | 55,00 | 2020 | 56,00
17 | г. Никольск, ул. Беляева, д.40 | 1973 |  | 40,00 | 2021 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2028 |  | 55,00 | 2021 | 60,00
18 | г. Никольск, ул. Беляева, д.42 | 1978 |  | 25,00 | 2039 | да | 2009 | 15,00 | 2021 | нет |  |  |  | 2009 | 15,00 | 2041 | да | 2009 | 15,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 2009 | 15,00 | 2043 | да | 2009 | 15,00 | 2020 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2034 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2009 | 25,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | 25,00 | 2031 |  | 10,00 | 2045 |  | 35,00 | 2031 | 34,00
19 | г. Никольск, ул. Беляева, д.63 | 1980 |  | 25 | 2034 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | 2023 |  |  |  |  | да | х | х | 2039 | х | х | 2039 | х | х | 2039 | 47
20 | г. Никольск, ул. Володарского, д.43 | 1971 |  | 30,00 | 2033 | нет |  |  | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2029 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 25,00 | 2040 |  | 45,00 | 2027 | 54,00
21 | г. Никольск, ул. Володарского, д.48 | 1986 |  | 40,00 | 2025 | нет |  |  | 2025 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2026 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2034 |  | 55,00 | 2023 | 53,00
22 | г. Никольск, ул. Восточная, д.10 | 1978 |  | 25,00 | 2033 | да | 2012 | 15,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 50,00 | 2020 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2017 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2032 |  | 50,00 | 2018 | 44,00
23 | г. Никольск, ул. Восточная, д.12 | 1983 |  | 25,00 | 2028 | да | 2012 | 15,00 | 2026 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2016 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2018 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2037 |  | 55,00 | 2020 | 31,00
24 | г. Никольск, ул. Восточная, д.3 | 1970 |  | 30,00 | 2028 | да | 2012 | 15,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2017 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2041 |  | 45,00 | 2021 | 58,00
25 | г. Никольск, ул. Восточная, д.38 | 1990 |  | 20,00 | 2033 | да | 2013 | 1,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2029 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | 45,00 | 2023 | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2031 |  | 50,00 | 2023 | 23,00
26 | г. Никольск, ул. Восточная, д.4 | 1971 |  | 30,00 | 2026 | да | 2012 | 15,00 | 2023 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 35,00 | 2019 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2033 |  | 55,00 | 2020 | 56,00
27 | г. Никольск, ул. Восточная, д.5 | 1970 |  | 30,00 | 2032 | да | 2012 | 15,00 | 2024 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2017 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2032 |  | 55,00 | 2020 | 60,00
28 | г. Никольск, ул. Гагарина, д.10 | 1980 |  | 45,00 | 2030 | да | 2012 | 0,50 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 51,00 | 2028 |  | 51,00 | 2028 | 50,00
29 | г. Никольск, ул. Гагарина, д.17 | 1981 |  | 46,00 | 2026 | да | 2012 | 0,50 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 52,00 | 2026 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2023 |  | 50,00 | 2023 | 50,00
30 | г. Никольск, ул. Гагарина, д.23 | 1991 |  | 25,00 | 2040 | да | 2011 | 10,00 | 2025 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2030 | да | 2010 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2029 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 32,00 | 2032 |  | 32,00 | 2032 | 15,00
31 | г. Никольск, ул. Гагарина, д.32 | 1993 |  | 30,00 | 2040 | да | 2012 | 0,50 | 2022 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2038 | да | 2012 | 0,50 | 2024 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2037 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2037 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 40,00 | 2031 | нет | x | x | x | да |  | 33,00 | 2040 |  | 33,00 | 2045 |  | 33,00 | 2040 | 17,00
32 | г. Никольск, ул. Заводская, д.12 | 1972 |  | 42,00 | 2029 | да | 2013 | 0,50 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 52,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 51,00 | 2028 |  | 51,00 | 2028 | 44,00
33 | г. Никольск, ул. Заводская, д.14 | 1973 |  | 47,00 | 2027 | да | 2012 | 0,50 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 47,00 | 2031 |  | 47,00 | 2030 | 57,00
34 | г. Никольск, ул. Заводская, д.16 | 1978 |  | 45,00 | 2030 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 56,00 | 2018 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2025 |  | 55,00 | 2025 | 53,00
35 | г. Никольск, ул. Заводская, д.18 | 1977 |  | 52 | 2020 | да | 2013 | 0.1 | 2023 | нет | [25 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55 | 2016 |  |  |  |  | да | х | х | 2025 |  | 50 | 2024 |  | 50 | 2024 | 40
36 | г. Никольск, ул. Заводская, д.19 | 1979 |  | 25,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 25,00 | 2029 |  | 45,00 | 2023 | 40,00
37 | г. Никольск, ул. Заводская, д.22 | 1960 |  | 45,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 53,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2023 |  | 50,00 | 2023 | 61,00
38 | г. Никольск, ул. Заводская, д.27 | 1981 |  | 40,00 | 2030 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 47,00 | 2031 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2031 |  | 45,00 | 2031 | 24,00
39 | г. Никольск, ул. Заводская, д.27А | 1984 |  | 45,00 | 2023 | да | 2012 | 10,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 50,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [12 empty] | 55,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2021 |  | 50,00 | 2021 | 45,00
40 | г. Никольск, ул. Заводская, д.33 | 1993 |  | 25,00 | 2030 | да | 2011 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2025 | да | 2010 | 15,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2024 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 40,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 37,00 | 2030 |  | 37,00 | 2030 | 17,00
41 | г. Никольск, ул. Заводская, д.35 | 2013 |  | 0,10 | 2023 | да |  |  | 2023 | [7 empty] | да |  |  | 2028 | [18 empty] | да |  |  | 2028 | [16 empty] | 0,10 | 2031 | [9 empty] | 0,10 | 2043 | нет | x | x | x | нет | x | 0,10 | 2039 |  | 0,10 | 2040 |  | 0,10 | 2039 | 0,10
42 | г. Никольск, ул. Заводская, д.46 | 1981 |  | 42,00 | 2023 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2032 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2029 |  | 42,00 | 2029 | 54,00
43 | г. Никольск, ул. Заречная, д.20 | 1987 |  | 40,00 | 2028 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2030 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2027 |  | 42,00 | 2027 | 41,00
44 | г. Никольск, ул. Заречная, д.22 | 1990 |  | 35,00 | 2033 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 43,00 | 2032 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2026 |  | 40,00 | 2027 | 34,00
45 | г. Никольск, ул. Заречная, д.24 | 1990 |  | 32,00 | 2030 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 40,00 | 2039 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 38,00 | 2026 |  | 38,00 | 2026 | 28,00
46 | г. Никольск, ул. Конева, д.133 | 1983 |  | 30,00 | 2035 | да | 2011 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 37,00 | 2032 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2035 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2033 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 39,00 | 2038 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 35,00 | 2032 |  | 35,00 | 2032 | 39,00
47 | г. Никольск, ул. Конева, д.133А | 1988 |  | 15,00 | 2040 | да | 2011 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 20,00 | 2037 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 20,00 | 2036 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 20,00 | 2036 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 25,00 | 2042 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 23,00 | 2034 |  | 23,00 | 2034 | 20,00
48 | г. Никольск, ул. Конева, д.135 | 1985 |  | 25,00 | 2026 | да | 2011 | 10,00 | 2025 | нет |  |  |  |  | 30,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 27,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 27,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 30,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 28,00 | 2029 |  | 28,00 | 2029 | 29,00
49 | г. Никольск, ул. Конева, д.153Б | 1984 |  | 45,00 | 2022 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 58,00 | 2018 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2023 |  | 55,00 | 2024 | 58,00
50 | г. Никольск, ул. Конева, д.153В | 1986 |  | 35,00 | 2031 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 42,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2025 |  | 42,00 | 2025 | 42,00
51 | г. Никольск, ул. Конева, д.171 | 1979 |  | 30,00 | 2020 | да | 2009 | 15,00 | 2021 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2034 | да | 2009 | 15,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 33,00 | 2030 | да | 2009 | 15,00 | 2020 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 33,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2009 | 15,00 | 2042 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 37,00 | 2031 |  | 37,00 | 2031 | 39,00
52 | г. Никольск, ул. Конева, д.68 | 1966 |  | 25,00 | 2026 | да | 2013 | 1,00 | 2026 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2036 |  | 45,00 | 2020 | 31,00
53 | г. Никольск, ул. Конева, д.80 | 1917 |  | 15,00 | 2029 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 2009 | 45,00 | 2030 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2026 |  | 55,00 | 2025 | 56,00
54 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.23 | 1976 |  | 40,00 | 2027 | да | 2010 | 10,00 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 2009 | 15,00 | 2042 |  | 45,00 | 2022 | 48,00
55 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.25 | 1975 |  | 40,00 | 2026 | да | 2012 | 0,50 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2028 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2024 |  | 45,00 | 2025 | 57,00
56 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.26 | 1986 |  | 38,00 | 2027 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 43,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 43,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 50,00 | 2032 | нет | x | x | x | да |  | 48,00 | 2027 |  | 48,00 | 2027 |  | 48,00 | 2027 | 29,00
57 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.27 | 1988 |  | 40,00 | 2023 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 42,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 42,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2036 | нет | x | x | x | да |  | 42,00 | 2024 |  | 42,00 | 2024 |  | 42,00 | 2024 | 30,00
58 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.29 | 1983 |  | 38,00 | 2026 | да | 2011 | 10,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 28,00 | 2016 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 40,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2013 | 0 | 2030 | нет | x | x | x | да |  | 45,00 | 2027 |  | 45,00 | 2027 |  | 45,00 | 2027 | 28,00
59 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.32 | 1991 |  | 30,00 | 2035 | да | 2011 | 10,00 | 2021 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2033 | да | 2009 | 20,00 | 2021 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2031 |  | 42,00 | 2031 | 16,00
60 | г. Никольск, ул. Космонавтов, д.35 | 1986 |  | 25,00 | 2034 | да | 2011 | 10,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2035 | нет | x | x | x | да |  | 40,00 | 2022 |  | 40,00 | 2023 |  | 40,00 | 2024 | 30,00
61 | г. Никольск, ул. Красная, д.104А | 1989 |  | 38,00 | 2029 | да | 2012 | 0,50 | 2029 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 47,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2028 |  | 45,00 | 2028 | 33,00
62 | г. Никольск, ул. Красная, д.106 | 1984 |  | 25,00 | 2040 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 33,00 | 2031 |  | 33,00 | 2031 | 16,00
63 | г. Никольск, ул. Красная, д.139 | 1980 |  | 37,00 | 2034 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2030 |  | 40,00 | 2030 | 49,00
64 | г. Никольск, ул. Красная, д.165 | 1976 |  | 40,00 | 2031 | да | 2012 | 0,50 | 2021 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [12 empty] | 56,00 | 2015 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 47,00 | 2020 |  | 47,00 | 2020 | 43,00
65 | г. Никольск, ул. Красная, д.172 | 1969 |  | 30,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 35,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2030 |  | 40,00 | 2026 | 48,00
66 | г. Никольск, ул. Красная, д.174 | 1971 |  | 50,00 | 2021 | да | 2012 | 0,50 | 2021 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 53,00 | 2022 |  | 53,00 | 2022 | 58,00
67 | г. Никольск, ул. Красная, д.176 | 1973 |  | 46,00 | 2025 | да | 2012 | 0,50 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 57,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2020 |  | 55,00 | 2020 | 58,00
68 | г. Никольск, ул. Красная, д.178 | 1970 |  | 50,00 | 2022 | да | 2012 | 0,50 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 58,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2021 |  | 55,00 | 2021 | 61,00
69 | г. Никольск, ул. Красная, д.19 | 1964 |  | 35,00 | 2023 | да | 2013 | 1,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 35,00 | 2025 |  | 50,00 | 2022 | 46,00
70 | г. Никольск, ул. Красная, д.29 | 1965 |  | 50,00 | 2023 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 56,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 53,00 | 2022 |  | 53,00 | 2022 | 56,00
71 | г. Никольск, ул. Красная, д.86 | 1985 |  | 30,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2035 |  | 50,00 | 2029 | 43,00
72 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.13 | 1969 |  | 45,00 | 2025 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 57,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 56,00 | 2024 |  | 56,00 | 2024 | 60,00
73 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.15 | 1972 |  | 43,00 | 2022 | да | 2013 | 0,10 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 56,00 | 2026 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2020 |  | 50,00 | 2020 | 56,00
74 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.18 | 1963 |  | 40,00 | 2023 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2018 |  | 42,00 | 2024 | 62,00
75 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.20 | 1974 |  | 42,00 | 2024 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 57,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2026 |  | 55,00 | 2026 | 57,00
76 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.31 | 1986 |  | 25,00 | 2030 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2019 |  | 30,00 | 2019 | 39,00
77 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.48 | 1992 |  | 20,00 | 2027 | да | 2011 | 15,00 | 2021 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2029 | да | 2011 | 15,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 35,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 35,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 40,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | 45,00 | 2021 |  | 30,00 | 2031 |  | 45,00 | 2021 | 15,00
78 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.49 | 1981 |  | 30,00 | 2023 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2036 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2025 |  | 30,00 | 2025 | 55,00
79 | г. Никольск, ул. Кузнецова, д.63 | 1987 |  | 45,00 | 2025 | да | 2011 | 10,00 | 2023 | нет |  |  |  |  | 60,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2026 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 52,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 48,00 | 2031 | нет | x | x | x | да |  | 45,00 | 2023 |  | 45,00 | 2023 |  | 45,00 | 2023 | 21,00
80 | г. Никольск, ул. Ленина, д.16 | 1964 |  | 43,00 | 2024 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 25,00 | 2036 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 59,00 | 2019 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2021 |  | 55,00 | 2021 | 59,00
81 | г. Никольск, ул. Набережная, д.11 | 1989 |  | 30,00 | 2034 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 38,00 | 2034 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 34,00 | 2033 |  | 34,00 | 2033 | 38,00
82 | г. Никольск, ул. Набережная, д.16 | 1987 |  | 39,00 | 2028 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 46,00 | 2032 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 43,00 | 2028 |  | 43,00 | 2028 | 46,00
83 | г. Никольск, ул. Набережная, д.18 | 1989 |  | 30,00 | 2033 | да | 2013 | 1,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2036 |  | 50,00 | 2029 | 50,00
84 | г. Никольск, ул. Набережная, д.20 | 1991 |  | 30,00 | 2032 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 37,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 32,00 | 2030 |  | 32,00 | 2030 | 37,00
85 | г. Никольск, ул. Набережная, д.3 | 1988 |  | 30 | 2031 | нет |  |  |  | нет | [25 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50 | 2032 |  |  |  |  | да | х | х | 2039 |  | 30 | 2036 |  | 50 | 2029 | 50
86 | г. Никольск, ул. Набережная, д.5 | 1986 |  | 30,00 | 2037 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 35,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | 32,00 | 2031 |  | 25,00 | 2035 |  | 32,00 | 2031 | 35,00
87 | г. Никольск, ул. Набережная, д.7 | 1986 |  | 25,00 | 2033 | да | 2012 | 15,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 35,00 | 2036 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 25,00 | 2041 |  | 50,00 | 2031 | 38,00
88 | г. Никольск, ул. Набережная, д.9 | 1986 |  | 35,00 | 2030 | да | 2013 | 0,10 | 2021 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 48,00 | 2031 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2029 |  | 45,00 | 2029 | 48,00
89 | г. Никольск, ул. Новоборисовская, д.64 | 1987 |  | 27,00 | 2031 | да | 2011 | 5,00 | 2021 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2028 | да | 2010 | 10,00 | 2020 | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 30,00 | 2035 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 30,00 | 2035 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2036 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 32,00 | 2035 |  | 32,00 | 2034 | 27,00
90 | г. Никольск, ул. Пионерская, д.16 | 1975 |  | 40,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 55,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2023 |  | 50,00 | 2023 | 55,00
91 | г. Никольск, ул. Пионерская, д.18 | 1971 |  | 42,00 | 2026 | да | 2012 | 0,50 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2027 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 47,00 | 2023 |  | 47,00 | 2019 | 50,00
92 | г. Никольск, ул. Пионерская, д.20 | 1970 |  | 40,00 | 2023 | да | 2012 | 0,50 | 2023 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2031 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2029 |  | 42,00 | 2029 | 0,00
93 | г. Никольск, ул. Садовая, д.39 | 1976 |  | 46,00 | 2024 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 56,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 52,00 | 2018 |  | 52,00 | 2018 | 56,00
94 | г. Никольск, ул. Садовая, д.41 | 1982 |  | 40,00 | 2024 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 46,00 | 2028 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 42,00 | 2025 |  | 42,00 | 2025 | 46,00
95 | г. Никольск, ул. Садовая, д.43 | 1987 |  | 40,00 | 2028 | да | 2013 | 0,10 | 2025 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 48,00 | 2029 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2029 |  | 45,00 | 2029 | 48,00
96 | г. Никольск, ул. Советская, д.116 | 1966 |  | 40,00 | 2018 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2028 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2027 |  | 60,00 | 2021 | 61,00
97 | г. Никольск, ул. Советская, д.159 | 1957 |  | 45,00 | 2020 | да | 2012 | 1,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 1991 | 60,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 1991 | 60,00 | 2021 |  | 60,00 | 2020 | 57,00
98 | г. Никольск, ул. Советская, д.31 | 1984 |  | 38,00 | 2030 | да | 2011 | 5,00 | 2024 | нет |  |  |  |  | 70,00 | 2018 | да | 2009 | 10,00 | 2019 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 60,00 | 2024 | да | 2010 | 10,00 | 2020 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 60,00 | 2024 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 2014 | 0 | 2024 | нет | x | x | x | да |  | 40,00 | 2024 |  | 40,00 | 2024 |  | 30,00 | 2030 | 36,00
99 | г. Никольск, ул. Советская, д.33 | 1930 |  | 49,00 | 2018 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 49,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | х |  | 49,00 | 2021 | да | 2010 | 10,00 | 2020 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 49,00 | 2021 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | 1991 | 49,00 | 2031 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 65,00 | 2021 |  | 65,00 | 2021 | 49,00
100 | г. Никольск, ул. Советская, д.37 | 1995 |  | 36,00 | 2037 | да | 2009 | 15,00 | 2019 | нет |  |  |  |  | 40,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 38,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 38,00 | 2031 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2033 | нет | x | x | x | да |  | 40,00 | 2027 |  | 40,00 | 2027 |  | 40,00 | 2027 | 12,00
101 | г. Никольск, ул. Советская, д.55 | 1976 |  | 45,00 | 2022 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 51,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 49,00 | 2023 |  | 49,00 | 2023 | 51,00
102 | г. Никольск, ул. Советская, д.65 | 1903 |  | 55,00 | 2019 | да | 2013 | 0,10 | 2023 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2022 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 50,00 | 2018 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 60,00 | 2017 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 53,00 | 2018 |  | 53,00 | 2018 | 59,00
103 | г. Никольск, ул. Советская, д.68 | 1976 |  | 45,00 | 2025 | да | 2012 | 1,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 66,00 | 2018 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2025 |  | 40,00 | 2024 | 63,00
104 | г. Никольск, ул. Советская, д.78 | 1980 |  | 55,00 | 2018 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2021 |  | 60,00 | 2020 | 60,00
105 | г. Никольск, ул. Советская, д.80 | 1917 |  | 65,00 | 2018 | нет |  |  |  | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 71,00 | 2017 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 65,00 | 2019 |  | 65,00 | 2019 | 71,00
106 | г. Никольск, ул. Советская, д.95 | 1978 |  | 36,00 | 2030 | да | 2012 | 10,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 45,00 | 2028 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 42,00 | 2030 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 45,00 | 2035 | нет | x | x | x | да |  | 43,00 | 2029 |  | 43,00 | 2029 |  | 43,00 | 2029 | 41,00
107 | г. Никольск, ул. Спирина, д.9 | 1990 |  | 27,00 | 2037 | да | 2013 | 0,10 | 2024 | нет | [14 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 37,00 | 2035 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 35,00 | 2030 |  | 35,00 | 2030 | 46,00
108 | г. Никольск, ул. Строителей, д.1 | 1971 |  | 45,00 | 2023 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 35,00 | 2031 |  | 55,00 | 2024 | 52,00
109 | г. Никольск, ул. Строителей, д.10 | 1977 |  | 40,00 | 2020 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2020 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2025 |  | 55,00 | 2018 | 56,00
110 | г. Никольск, ул. Строителей, д.11 | 1985 |  | 50,00 | 2018 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 55,00 | 2019 |  | 60,00 | 2018 | 34,00
111 | г. Никольск, ул. Строителей, д.12 | 1979 |  | 50,00 | 2020 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2025 |  | 50,00 | 2019 | 47,00
112 | г. Никольск, ул. Строителей, д.14 | 1982 |  | 50,00 | 2021 | да | 2012 | 5,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2030 |  | 55,00 | 2019 | 49,00
113 | г. Никольск, ул. Строителей, д.16 | 1982 |  | 45,00 | 2025 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2025 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 50,00 | 2025 |  | 55,00 | 2024 | 50,00
114 | г. Никольск, ул. Строителей, д.18 | 1983 |  | 50,00 | 2023 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2026 |  | 57,00 | 2022 | 48,00
115 | г. Никольск, ул. Строителей, д.2 | 1973 | 2009 | 15,00 | 2030 | да | 2009 | 15,00 | 2021 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | 2009 | 15,00 | 2041 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 2009 | 15,00 | 2035 |  | 55,00 | 2020 | 53,00
116 | г. Никольск, ул. Строителей, д.20 | 1980 |  | 55,00 | 2019 | да | 2012 | 5,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2021 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2029 |  | 55,00 | 2018 | 42,00
117 | г. Никольск, ул. Строителей, д.22 | 1980 |  | 50,00 | 2020 | да | 2012 | 5,00 | 2025 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2030 |  | 55,00 | 2017 | 49,00
118 | г. Никольск, ул. Строителей, д.24 | 1982 |  | 50,00 | 2020 | да | 2012 | 15,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2030 |  | 55,00 | 2021 | 50,00
119 | г. Никольск, ул. Строителей, д.26 | 1999 |  | 50,00 | 2023 | да | 2012 | 5,00 | 2023 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2022 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2039 |  | 55,00 | 2025 | 48,00
120 | г. Никольск, ул. Строителей, д.3 | 1970 |  | 45,00 | 2022 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет | [7 empty] | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2023 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 35,00 | 2035 |  | 55,00 | 2021 | 58,00
121 | г. Никольск, ул. Строителей, д.4 | 1974 |  | 45,00 | 2024 | да | 2012 | 5,00 | 2024 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2024 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2031 |  | 55,00 | 2025 | 57,00
122 | г. Никольск, ул. Строителей, д.5 | 1972 |  | 45,00 | 2028 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2036 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 45,00 | 2028 |  | 55,00 | 2023 | 56,00
123 | г. Никольск, ул. Строителей, д.6 | 1975 |  | 45,00 | 2024 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2037 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2031 |  | 55,00 | 2026 | 56,00
124 | г. Никольск, ул. Строителей, д.8 | 1976 |  | 45,00 | 2023 | да | 2012 | 5,00 | 2022 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2027 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 40,00 | 2035 |  | 55,00 | 2025 | 54,00
125 | г. Никольск, ул. Строителей, д.9 | 1984 | 2009 | 15,00 | 2030 | да | 2009 | 15,00 | 2019 | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | x | x | 2009 | 15,00 | 2041 |  | 45,00 | 2032 | 36,00
126 | г. Никольск, ул. Энергетиков, д.23 | 2010 |  | 13,00 | 2030 | да |  | 13,00 | 2022 | нет |  |  |  |  | 5,00 | 2035 | да |  | 5,00 | 2030 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 5,00 | 2036 | да |  | 5,00 | 2036 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 5,00 | 2037 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 10,00 | 2043 | нет | x | x | x | да |  | 5,00 | 2032 |  | 5,00 | 2042 |  | 15,00 | 2032 | 18,00
127 | г. Никольск, ул. Энергетиков, д.23В | 2011 |  | 3,00 | 2031 | да |  | 5,00 | 2031 | нет |  |  |  |  | 5,00 | 2030 | да |  | 5,00 | 2030 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | 5,00 | 2031 | да | х | 5,00 | 2031 | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | 5,00 | 2039 | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 10,00 | 2040 | нет | x | x | x | нет | x | 10,00 | 2039 |  | 5,00 | 2045 |  | 10,00 | 2031 | 0,00
128 | г. Никольск, ул. Энергетиков, д.3А | 1987 |  | 20,00 | 2035 | да |  | 5,00 | 2023 | нет |  |  |  | х | х | 2033 | нет | х | х | 2033 | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | 2029 | нет | х | х | 2029 | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | 2032 | нет | х | х | 2032 | нет | х | х | х |  | 30 | 2016 | нет | x | x | x | да | x | x | 2027 |  | 10,00 | 2045 |  | 26,00 | 2030 | 26,00
129 | д. Кожаево, ул. Новая, д.17 | 1985 |  | 20,00 | 2024 | нет |  |  |  | нет | [6 empty] | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 55,00 | 2017 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 50,00 | 2026 | нет | x | x | x | нет | x | x | x |  | 30,00 | 2030 |  | 50,00 | 2018 | 35,00
130 | д. Мелентьево, ул. Кузнецова, д.61 | 1989 |  | 40,00 | 2021 | да | 2011 | 10,00 | 2021 | нет |  |  |  |  | 35,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2027 | нет |  |  |  | нет |  |  |  | х | х | х | нет | х | х | х | нет | х | х | х |  | 45,00 | 2025 | нет |  |  |  | нет |  |  |  |  | 65,00 | 2027 | нет | x | x | x | да |  | 50,00 | 2027 |  | 40,00 | 2029 |  | 55,00 | 2026 | 22,00
МО - прибор учета или узел управления находится на балансе муниципального образования или предприятия
дома не выбравшие способ управления или председателя совета дома

## Свод
№ п/п | Район/Городской округ | Всего домов | Ввод сведений по капитальному ремонту |  |  | Процент заполнения
|  |  | Полностью | Частично | Не заполнено
1 | Никольский р-н | 130 | 130 | 0 | 0 | 100
ИТОГО: |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 100